## Slide 1: ARES Sardegna
Stato di Avanzamento linee PNRR SaDIT
Febbraio 2024
Ing.Giancarlo Conti
Dipartimento per la Sanità digitale e L’innovazione Tecnologica

## Slide 2: Le risorse del PNRR destinate alla Regione Sardegna
NOTE: L’importo della Missione 1 è la somma di M1C2 – 3.1.4 Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, M1C1 – 1.1 Infrastrutture digitali 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali.
L’importo della Missione 6 è la somma di: M6C1 - 1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT) – Device, M6C1 - 1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT) – Interconnessione, M6C2 - 1.1.1.1 Digitalizzazione DEA I e II livello, M6C2 - 1.1.2 Grandi Apparecchiature Sanitarie, M6C2 - 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) – integrazioni & formazione, M6C1 – 1.2.3.2 Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici.
Altri importi non PNRR: c.a 19,9 €/mln (Fondi regionali totali M6C2 1.1.2), c.a 9,3 €/mln (Fondi Sardegna IT M6C2 1.3.1).
c.a. 142,3 €/mln
Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
Per trasformare la sanità
Missione 1
c.a. 25,9 €/mln
Salute
Missione 6
c.a. 116,3 €/mln
Uno degli obiettivi principali del PNRR consiste nella creazione di un Servizio Sanitario Nazionale (SSN) rinnovato e pronto a soddisfare i bisogni di salute anche delle future generazioni. La maggior parte delle risorse destinate alla sanità deriva dalla Missione 6 «Salute», anche se nel Piano vi sono ulteriori interventi trasversali a più missioni e che ricadono nel perimetro sanità.

## Slide 3: Linee di intervento PNRR in capo al Dipartimento SaDIT
La Regione Autonoma Sardegna per l’attuazione della Missione 1 e 6 Salute del PNRR si avvale di ARES ed in particolare del Dipartimento Sanità Digitale e Innovazione Tecnologica per l’esecuzione dei seguenti interventi (Delibera 12/16 del 07/04/22)
Missione 1
Missione 3
Missione 4
Missione 5
Missione 2
Missione 6
Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale
Dotazione Informatica delle sedi di erogazione di prestazioni di telemedicina
Piattaforma Regionale di Telemedicina (PRT)
Centrali Operative Territoriali
Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale
Grandi Apparecchiature Sanitarie
Digitalizzazione dei 9 DEA di I e II livello
Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA
Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo
Dotazione delle strutture sanitaria di connettività ad almeno 1 GBPS e fino a 10 GBPS
Device
Interconnessione
Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici
Abilitazione al cloud per le PA locali
Infrastrutture digitali
Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE)
Integrazioni
Formazione
Fonte: Contratto istituzionale di sviluppo per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti
Regione Sardegna (sottoscritto in data 31/05/2022 dal Ministero della Salute)
Componente 1
Componente 2
Componente 1
Componente 2

## Slide 4
Stato di attuazione degli interventi

## Slide 5: Piano Triennale Sanità Digitale: assessment per la priorizzazione degli interventi
La metodologia di assessment ha avuto l’obiettivo di definire una architettura e una Roadmap degli interventi che devono essere eseguiti attraverso un’analisi qualitativa oggettiva di diverse dimensioni tecnico-funzionali delle piattaforme esistenti.
per ogni Sistema è stato valutato lo stato di maturità funzionale, usabilità, integrazioni, manutenibilità e obsolescenza.
L’analisi di tali valutazioni ha permesso di calcolare il Maturity Index, ovvero il livello di maturità di ogni Sistema Informativo utilizzato.
Grazie all’assessment sopra menzionato sono state ricavate le seguenti informazioni:
Tipologia di intervento da attuare per ogni sistema (Rearchitect, Rehost, Replatform, None);
Grado di omogeneità dei sistemi a livello regionale e l’indice di cloud readiness, che esprime il grado di prontezza dell’applicativo al passaggio al Cloud.
►Rearchitect  Sistemi da implementare o sostituire
►Rehost  Sistemi da migrare all’interno della nuova architettura
►Replatform  Sistemi da evolvere e ottimizzare
►None  Sistemi per cui non sono previsti interventi
Esemplificativo

## Slide 6: Reference Architecture TO-BE – Interventi AQ Sanità Digitale_1
CC Oncoematologica
Gestione consensi
HR
Concorsi e assunzioni
Valutazione Performance (GURU)
E-learning
Gest. workflow servizi dip.
Protocollo informatico
Contabilità Analitica
Logistica
Atti amministrativi
Controllo di gestione
Gestione documentale
Controllo delle presenze
Formazione accreditamento
Intranet
Abilitazione Smart Working
Formazione (SARCM)
SPPA
Acquisti e contratti
Contabilità generale
Gestione parco auto
Gestione economica e giuridica
Cartella clinica medico competente
Verifica delle presenze
Area Amministrativa, Contabilità, Logistica e Procurement
Anatomia Patologica
Anagrafe XMPI Centralizzato
Contesto Regionale
EDS
Servizi
Trasf, FHIR
Gateway
Servizi Validazione CDA2
Dati
FHIR
FSE2.0
Anagrafe Regionale (ANAGS-ZENTE)
Mobile App
Anagrafe Strutture
Anagrafe Operatori Sanitari
SIDI
Flussi Regionali
Servizi Web al Cittadino
Accoglienza Paziente e Servizi Online
Accreditamento
PACS
Anagrafi
XMPI dipartimentali
ESB
Contesto Aziendale
Emergency
(PS)
RIS
Order
Manager
Analytics
DWH
Endoscopy
Cardiology
Altri Dipartimentali
Document Repository
Appropriatezza
TeleMedicina
ADT
LIS
CIS
Order
Entry
Order
Entry
LIS
RIS
Clinical DSS
SIRMES
Epidemiologico
BI (Qsense)
Sistemi di supporto alle decisioni
DWH
RENCAM
CCE
Gestione
Farmacologica
Cartella Clinica
Infermieristica
Cartelle
Ambulatoriali
Cartella Clinica
Ospedaliera
Blocco Operatorio
Order
Entry
Emergency
(PS)
Area Clinica
PDTA
ADT
Trasfusionale
CC
Endoscopia digestiva
CC
dialisi
CC
diabetologica
Altre Specialità
Veterinaria
Anagrafe zootecnica
Anagrafe Piano Peste Suina
Conservazione
Document Management
Firma
Consensi
Servizi Tecnologici trasversali
Log Management
Identity Provider
LDAP/SSO
MEDIR
AVACS
Sistemi di Governo a valenza regionale
Registro tumori
SPRESAL
Screening oncologici
Gestione malattie rare
Gestione esame Covid (GCC)
Dipendenze
SISM
SISP
Area Territoriale
ADI
Logistica
Dispositivi
Follow-up
Terapie
Medicina legale
Medicina dello sport
Telemedicina Framework regionale
PUA
Centrali Operative COT/CDC
RSA
Consultorio
Hospisce
Protesica
MMG/PLS
Cartella clinica socio-sanitaria
Cartella clinica elettronica territoriale
PACS
LIS
RIS
Area Diagnostica
Sistemi da sviluppare
Sistemi non Impattati
Legenda
Centrale operativa 118
Screening oncologici
Policy Manager
Terapia intensiva
Liste d’attesa
FHIR Interoperability Service
FHIR Server
CDA2
HL7 v2.x
FHIR data
Clinical Data Repository
Terminologia Clinico Sanitaria
Cataloghi prestazione
Prontuari terapeutici
Registry FSE (Document Reference)
FHIR Nativi
ETL
Validatore FHIR
Contesto Nazionale
SIMD
Psichiatria infantile
CUP
E-prescription

## Slide 7: Gli investimenti del PNRR sulla Digitalizzazione dei DEA di I e II Livello
  Nel CIS della Regione Sardegna (sottoscritto in data 31/05/2022 dal Ministero della Salute) sono indicati gli ambiti di intervento, riconducibili alle implementazioni di:
    Cartella Clinica Elettronica regionale
    piattaforme e servizi d’Interoperabilità applicativa
    Clinical data repository
    Reti diagnostica per immagini e laboratoristica
    Componenti infrastrutturali
*Oggetto: Investimento 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II livello) - Richiesta livello di Digitalizzazione dei DEA I e II livello.
47,5 mln/€
Uso delle risorse solo per investimento o servizi ancillari comunque capitalizzabili;
Utilizzo strumenti di acquisto Consip;
Certificazione ad esito dell’intervento di un ente terzo.
Disponibilità dell’HIMSS con certificazione EMRAM
(cfr. Circolare del Min. Salute del 27/12/22*)
31/12/2025
Target EU per il completamento degli interventi
30/06/2025
Scadenza nel CIS per il completamento degli interventi
Vincoli
Scadenze

## Slide 8: M6C2 - 1.1.1 Adesione AQ Consip Sanità Digitale 1
Sistema Informativo per le
Sale Operatorie ed
attività chirurgiche
Il dipartimento SaDIT ha aderito all’AQ SD1 tramite procedure di Appalto specifico per le componenti descritte nel grafico sottostante per un importo complessivo totale di 32.957.686 € (IVA inclusa).
Sistema Centralizzato Regionale
RIS-CIS-EIS/PACS
Sistemi
trasversali e di
interoperabilità
LIS
CCE Ambulatorale e
di ricovero
La centralizzazione della cartella clinica, delle sue verticalizzazioni, e dei sistemi di RIS, LIS e PACS rappresenta un elemento strategico rilevante al fine di:
accelerare il processo di trasformazione digitale in ambito sanitario;
accrescere la qualità dei servizi, facilitare il percorso di cura dei pazienti;
migliorare la percezione dei servizi sanitari dei pazienti;
permettere l’interscambio delle informazioni sanitarie tra i presidi ospedalieri della Regione.
Sistema Informativo di
Anatomia Patologica/Dig. Path.
CCE Oncologica e
Onco-ematologica
CCE per le aree ad
Alta Intensità di Cura

## Slide 9: M6C2 - 1.1.1 Digitalizzazione DEA I e II livello
CCE ed interoperabilità
RIS-CIS-EIS-PACS
LIS
Sistema Informativo Anatomia Patologica/Digital Pathology
CCE Oncologica e Onco-ematologica
Sistema Informativo per le Sale Operatorie ed attività chirurgiche
CCE per le aree ad Alta Intensità di Cura
Medicina Trasfusionale
Sono rappresentati di seguito le componenti del progetto e gli strumenti di acquisto utilizzati:
AQ CONSIP SD 1
Componenti applicative
Servizi supporto
Servizi di PMO
Certificazione HIMMS EMRAM
ALTRI AQ CONSIP
Componente/ Servizio | AQ
Infrastruttura (private cloud + HW) | Licenze Software Multibrand 5 + Tecnologie Server 4
Componenti ancillari | MEPA/SDAPA
3° AS
1° AS
L’individuazione delle componenti su cui intervenire è stata preceduta dall’attività di assessment dell’AS-IS ed individuazione delle priorità di intervento che si rifletteranno nel Piano ICT 2023-25
Ca. 10 €/mln
Ca. 1 €/mln
€
Valore
€/mln
Ca. 14,6 €/mln
Ca. 7,6 €/mln
€
Valore
€/mln
TBD
: Importi di adesione Lordo IVA a valere sul finanziamento M6C2 Inv. 1.1.1 di 47,5 €/mln
Cybersecurity | Cybersecurity (Lotto servizi sicurezza da remoto, lotto supporto)
2° AS
4° AS
Ca. 8,4 €/mln
Ca. 2,4 €/mln
Ca. 2,9 €/mln
Ca. 20 €/mln

## Slide 10: M6C2 - 1.1.1 CCE di ricovero e ambulatoriale
10
Prodotti
compresi nella fornitura
L’Appalto specifico prevede la fornitura delle seguenti soluzioni:
Soluzioni SW CCE di ricovero, infermieristica ed ambulatoriale
Soluzioni SW per la gestione clinica, infermieristica e ambulatoriale degli assistiti della Regione Sardegna.
Anagrafi
Anagrafe strutture per gestire a livello centralizzato la configurazione della CCE in termini di strutture e autorizzazioni e Anagrafe degli Operatori Sanitari del Sistema Sanitario regionale
Clinical Decision Support System (CDSS)
La CCE dovrà prevedere la possibilità di estendere e/o integrare le logiche a supporto dell’attività clinica.
Piattaforma di interoperabilità
L’interoperabilità della Soluzione regionale dovrà essere garantita adottando un approccio basato su standard FHIR sia per le componenti interne alla Soluzione che esterne alla stessa. (Terminology Server, policy manager, servizi trasversali)
Bed Management System
Il Sistema di Bed Management dovrà fornire il support necessario al processo che regola l’allocazione la permanenza e il trasferimento interno del paziente.
Clinical Data Repository FHIR
Il Clinical Data Repository (CDR) è inteso come la base di dati clinici provenienti da diverse fonti, che ne permette la raccolta, integrazione, consultazione ed estrazione.

## Slide 11: M6C2 - 1.1.1 Evoluzione tecnologica dei sistemi RIS, CIS, EIS, PACS e LIS
L'obiettivo dei sistemi di RIS-CIS-EIS/PACS e LIS è quello di facilitare il lavoro del personale sanitario, amministrativo e tecnico, fornendo le funzionalità necessarie per gestire in modo efficiente i dati dei pazienti e delle prestazioni di diagnostica per immagini, cardiologia, endoscopia, radioterapia, esami di laboratorio.
Radiologia
Rad. Interventistica
Screening MAM I,II LIV
Senologia Clinica
Controllo qualità
Gestione magazzino
Modulo statistiche e reportistica
RIS
CIS
LIS
Ecocardiografia
Emodinamica
ECG
Elettrofisiologia
Telemonitoraggio
Visita cardiologica
EIS
Endoscopia diagn.
Endoscopia interv.
Gestionale LIS
Modulo accett. int/est
Modulo di appropr.
Modulo di genetica
Portale referti
Tracciabilità campioni
Osservatorio epidem.
Mod.Controllo qualità
Magazzino
Cruscotto BI
Modulo statist. e rep.
PACS
Medicina Nucleare
Radioterapia
PACS
Analytics + Telerefertazione + Teleconsulto

## Slide 12: M6C2 - 1.1.1 AP/Digital Pathology, OE, TI, SSOO
Prodotti
compresi nella fornitura
L’Appalto specifico prevede la fornitura delle seguenti soluzioni:
S.I. Anatomia Patologica
S.I. Digital Pathology
Telepatologia
Integrazione IVD
CCE Oncologia ed Onco-Ematologica
OOE-Ciclo Farmaco
OOE-Integrazione DM
CCE Aree Alta Intensità di Cura
S.I. Sale Operatorie ed attività chirurgiche
Integrazione DM
I sistemi in oggetto dovranno consentire la consultazione delle informazioni sanitarie costituite presso i vari ES, ovvero la cartella clinica relativa all’episodio clinico in corso, le precedenti, i referti di specialistica ambulatoriale, il patrimonio informativo della diagnostica per immagini, di laboratorio analisi, di Anatomia Patologica e Digital Pathology, tra le diverse Aziende.

## Slide 13: AP/Digital Path, OE, TI, SSOO: Perimetro intervento

## Slide 14: M6C2 - 1.1.1 Sistema Informativo di Medicina Trasfusionale
Prodotti
compresi nella fornitura
L’Appalto specifico prevede la fornitura delle seguenti soluzioni:
Portale del donatore
Modulo per la produzione dei flussi verso il SISTRA «Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali»
Integrazioni ed Interoperabilità
Modulo per la gestione delle validazioni sierologica
Modulo per la gestione delle validazioni biologiche NAT “Nucleic Acid Test”
Modulo per la produzione dei flussi verso la SRC «Struttura Regionale di Coordinamento»
L'obiettivo della fornitura è ottenere un unico strumento che faciliti il lavoro del personale sanitario, amministrativo e tecnico, fornendo le funzionalità necessarie per gestire in modo efficiente i dati dei pazienti e delle donazioni/trasfusioni di sangue in modo da garantire la completa interoperabilità e l’interscambio dei dati sull’intero territorio regionale.
S.I. Medicina Trasfusionale

## Slide 15: Cronoprogramma CCE (ricovero e ambulatoriale), RIS-CIS-EIS-PACS e LIS, AP/Digital Path, OE,TI, SSOO, MT
Attività | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Dispiegamento I gruppo
Assessment, Progetto esecutivo
Ambiente test/ prod., piano collaudo, prog. aziendali
2024
2024
2025
Dispiegamento II gruppo
Dispiegamento III gruppo
Consolidamento, collaudo finale
Termine contratto 24 mesi

## Slide 16
M1C2 - 3.1.4 Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo
Fornitura di servizi di connettività a banda ultra-larga presso strutture del servizio sanitario pubblico sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e di servizi di gestione e manutenzione. L’intervento ha lo scopo di fornire connettività con velocità simmetrica, a partire da 1 Gbit/s fino a 10Gbit/s, a tutte le strutture del servizio sanitario nazionale.
Servizi di connettività dati (VPN e accesso ad Internet) e di collegamento punto-punto tra sedi
Fornitura in opera di apparati di utente e del cablaggio interno alla struttura sanitaria fino alla CPE, compresa la fornitura in opera dei cavi, tubi e materiali di posa;
Fornitura della rete di accesso in modalità di cessione di proprietà o di diritto d’uso in favore di Infratel Italia per almeno venti anni
Servizi di gestione e manutenzione per una durata di 5 anni dall’attivazione della struttura
Completamento di 9 piani tecnici. Su 128 sedi previste per i 9 piani tecnici, 120 sono in attesa di rilascio circuito, 2 pianificate, 1 programmata e 5 in attesa di piano ip Lan.

## Slide 17: M6C1 – 1.2.2 Centrali Operative Territoriali (COT)
Gli interventi mirano a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio attraverso l’allineamento dei servizi sanitari ai bisogni delle comunità e dei pazienti
Interconnessione
Device
Garantire il raccordo tra i diversi servizi e soggetti coinvolti nel processo assistenziale.
Garantire il raccordo tra le attività territoriali sanitarie.
Migliorare l’appropriatezza delle prestazioni.
Migliorare la riconoscibilità e l’accessibilità dei servizi.
Permettere, attraverso l’integrazione con le piattaforme nazionali e regionali di telemedicina, il supporto alle attività di tele-controllo e tele-monitoraggio.
Permettere la collaborazione tra il Punto Unico d’accesso (PUA) e COT.
Monitoraggio continuo dei parametri clinici attraverso l'utilizzo di una piattaforma di telemedicina integrata con gli applicativi aziendali.
Governo dei PDTA in modalità esclusivamente informatica integrata con la piattaforma di Telemedicina.
Miglioramento della continuità assistenziale domiciliare.
Riduzione delle disparità territoriali e maggiore integrazione tra i servizi sanitari regionali e le piattaforme nazionali.
Evoluzione verso una completa digitalizzazione del patrimonio informativo sanitario regionale.

## Slide 18: M6C1 – 1.2.2 Milestone & Target – Centrali Operative Territoriali (COT)
Target
Assegnazione codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali
Assegnazione codici CUP (Codice Unico di Progetto) per l'interconnessione aziendale
T2 - 2022
Target
Assegnazione dei progetti idonei per indizione della gara per l’implementazione delle COT
Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione delle COT
Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per l'interconnessione aziendale
T4 - 2022
Target
Centrali operative pienamente funzionanti
Completamento interventi per interconnessione aziendale
T2 - 2024
Target
Stipula dei contratti per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali
Stipula dei contratti per l’interconnessione aziendale
T2 - 2023
ID | Descrizione sub-attività | Importo Totale | Stato avanzamento | Erogato 2023 | Proiezione SAL 2024
1 | Fornitura in acquisto di n. 16 HP Switch Ent Aruba iON 1830 48G PoE 370W + 4SFP | 16.104,00 € | Concluso | 16.104,00 € | 
2 | Fornitura in acquisto di n. 160 Workstation Grafiche per le n. 16 COT | 209.303,20 € | Concluso | 209.303,20 € | 
3 | Configurazione e Personalizzazione Piattaforma applicativa COT | 395.852,73 € (stima) | Da avviare |  | 395.852,73 €
4 | Conduzione Tecnica Piattaforma COT | 124.358,49 € (stima) | Da avviare |  | 124.358,49 €
5 | Supporto Specialistico | 391.524,91 € (stima) | Da avviare |  | 391.524,91 €
 | Totale | 1.137.143,33 € |  | 225.407,20 € | 911.736,13 €
Proroga al T4 2024 da autorizzare
16 COT previste per la Regione Sardegna.
Completata la sperimentazione della piattaforma applicativa su 1 COT dell’ASL Cagliari.

## Slide 19: M6C1 – 1.2.2 Milestone & Target – Centrali Operative Territoriali (COT)
ASL | SEDE COT | LAVORI EDILI IMPIANTISTICI | ARREDI | INTERCONNESSIONE DATI/FONIA | POSTAZIONI DI LAVORO
ASL 1 | Sassari | In Corso |  |  | 
 | Ittiri | Completati |  | In Corso | 
ASL2 | Olbia | Completati | Completati | Completati | Completati
 | Tempio | Completati | Completati | Completati | Completati
ASL3 | Nuoro | Completati | Completati | Completati | Completati
 | Macomer | In Corso |  |  | 
ASL4 | Tortolì | In Corso |  |  | 
ASL5 | Oristano | Completati |  | Completati | 
 | Ghilarza | In Corso |  |  | 
ASL6 | Samassi | Completati |  | In Corso | 
ASL7 | Carbonia | In Corso |  |  | 
 | Iglesias | In Corso |  |  | 
ASL8 | Cagliari | In Corso |  |  | 
 | Assemini | In Corso |  |  | 
 | Isili | In Corso |  |  | 
 | Muravera | In Corso |  |  | 
Di seguito si riporta lo Stato di Avanzamento delle 16 COT:
NOTA: Aggiornamento lavori al 20/01/2024

## Slide 20: M6C2 - 1.1.2 Grandi Apparecchiature Sanitarie
81
Gestiti dal
Dip. SaDIT (S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie)
3
Gestiti da AOUCA
7
Gestiti dall’ARNAS
6
Gestiti da AOUSS
97 INTERVENTI REGIONALI
Questo investimento ha come obiettivo migliorare le attività di diagnostica per immagini attraverso l'ammodernamento tecnologico delle grandi apparecchiature sanitarie oggetto di intervento.
L'investimento si riferisce all’ammodernamento digitale del parco tecnologico tramite la sostituzione di apparecchiature biomedicali che hanno superato il tempo medio di vita con modelli tecnologicamente più avanzati.
€/mln
58,8
€/mln
38,9
€/mln
19,9
Fondi PNRR Regionali
Fondi Regionali Totali
27,4 €/mln
ARES SaDIT
10,2 €/mln
ARES

## Slide 21: M6C2 - 1.1.2 Grandi Apparecchiature Sanitarie
ARES Sardegna è soggetto attuatore di 81 interventi destinati alle 8 Aziende Socio Sanitarie Locali dei 97 in programmazione.
I restanti 16 interventi sono gestiti autonomamente dalle 3 Aziende Ospedaliere (ARNAS, AOUCA, AOUSS).
STATO INTERVENTO | Quantità Apparecchiature | Importi PNRR | Altre fonti | Finanziamento totale
Attività completata | 26 | 2.065.600,00 € | 20.000,00 € | 2.085.600,00 €
Installazione apparecchiatura ARES | 1 | 305.000,00 € | 45.000,00 € | 350.000,00 €
Definizione progetti appalti integrati ASL | 2 | 1.828.000,00 € | 2.293.334,00 € | 4.121.334,00 €
Lavori in corso | 6 | 994.759,00 € | 227.000,00 € | 1.221.759,00 €
Progetti avviati in attesa di inizio lavori | 39 | 21.992.300,00 € | 7.369.573,00 € | 29.361.873,00 €
Progetti da avviare | 7 | 256.200,00 € | 326.200,00 € | 582.400,00 €
Totale | 81 | 27.441.859,00 € | 10.281.107,00 € | 37.722.966,00 €

## Slide 22: M1C1 – 1.1 Infrastrutture Digitali M1C1 – 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali
M1C1 – 1.1 Infrastrutture Digitali prevede la creazione di un'infrastruttura cloud sul territorio nazionale all'avanguardia denominata "Polo Strategico Nazionale”.
M1C1 – 1.2 Abilitazione al cloud ha come obiettivo quello di Implementare un programma di supporto e incentivo per migrare sistemi, dati e applicazioni delle pubbliche amministrazioni locali verso servizi cloud qualificati.
ID | Descrizione sub-attività | Importo Multimisura 1.1 | Importo Multimisura 1.2 | Totale importo | Stato avanzamento | Erogato 2023 | Proiezione SAL 2024
1 | Servizi di supporto fase1 | € 86.180,00 | € 86.180,00 | € 172.360,00 | IN CORSO |  | € 172.360,00
2 | Servizi di supporto fase 2 | € 620.000,00 | € 620.000,00 | € 1.240.000,00 | DA AVVIARE |  | € 620.000,00
3 | Adesione AQ PSN (1.1) | € 2.615.493,00 | € 2.590.614,00 | € 5.206.107,00 | DA AVVIARE |  | € 2.603.053,50
4 | Adesione AQ IASS/PASS ORACLE Cloud (1.2) | € 2.590.614,00 | € 2.565.972,00 | € 5.156.585,00 | DA AVVIARE |  | € 2.578.292,50
5 | Connettivita verso Cloud | € 0,00 | € 1.200.000,00 | € 1.200.000,00 | DA AVVIARE |  | € 600.000,00
6 | Servizi migrazione 1.2 |  | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | DA AVVIARE |  | € 500.000,00
 | Totale | € 5.912.287,00 | € 8.062.766,00 | € 13.975.052,00 |  |  | € 7.073.706,00

## Slide 23
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle
malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali
<<
<<
<<
<<
Assistenza protesica
Assistenza residenziale
e semi-residenziale
Day Hospital
Assistenza specialistica
ambulatoriale
Cure domiciliari
(anche palliative)
Continuità assistenziale
Day Surgery
Pronto soccorso
Ricovero ordinario per acuti
Rischio clinico
Percorsi assistenziali
integrati
Acquisti
Anagrafe nazionale
assistibili
Attività medico legali
per finalità pubbliche
Comunicazione istituzionale
e Open Data
Assistenza socio sanitaria ai minori,
alle donne, alle coppie, alle famiglie
Contabilità, bilancio
e controllo
Educazione continua
in medicina
Personale
Produttività individuale
e collaboration
Protocollo
Sorveglianza, prevenzione e tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Gestione documentale
Rapporti con
l'utenza - URP
Servizio critico
Servizio ordinario
Migrazione già effettuata
Servizi da migrare verso PSN (13 misura 1.1)
Servizi da migrare verso Oracle Cloud ( 13 misura 1.2)
Emergenza sanitaria
territoriale
M1C1 – 1.1 Infrastrutture Digitali M1C1 – 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali
Day hospital

## Slide 24
Nome contratto
Durata
Costo (Iva inclusa)
Contratto Supporto Fase 1
12 mesi (UT)
169.580 €
Contratto PSN
36 mesi
17.080.000 €
Contratto IaaS PaaS
36 mesi
1.978.840 €
Contratto AQ Sicurezza da Remoto Lt1
12 mesi (UT)
1.839.760 €
Contratto Supporto Fase 2
12 mesi (UT)
c.a 1,512 mln € (stima)
- contratto a consumo
Contratto Connettività RTR
36 mesi
c.a 854k € /anno (stima)
M1C1 – 1.1 & 1.2 Stime Costi Contratti
L’investimento complessivo ammonta a circa 25 mln/€ su 3 anni di attività (iva inclusa) di cui il finanziamento multimisura ne copre circa il 55% (13.975.052 €).

## Slide 25: M1C1 – 1.1 & 1.2 Cronoprogramma multimisura
Attività | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12
Avvio Assessment
Caricamento Contratti
Progettazione esecutiva PSN
2024
2023
2024
Migrazione verso PSN
Progettazione esecutiva Oracle Cloud
Migrazione verso Oracle Cloud

## Slide 26: M6C1 – 1.2.3.2 Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici - Milestone & Target
Target
Almeno un progetto di telemedicina per regione
T4 - 2023
Target
Almeno 300.000 persone assistite sfruttando strumenti di telemedicina.
T4 - 2025
Maggio 2023 - Piano Operativo Regionale dei servizi di Telemedicina [Deliberazione 17/34/2023]
Giugno 2023 – Modello Organizzativo Regionale dei servizi di Telemedicina [Deliberazione 21/25/2023]
Obiettivi di programmazione regionale
Gare Nazionali
R. Lombardia: procedura per l’affidamento del servizio di Infrastruttura Regionale di Telemedicina (ID ARIA_2023_807)
R. Puglia: procedura per acquisizione e manutenzione delle postazioni di lavoro e della relativa logistica per soluzioni
di telemedicina indicate nei piani operativi dalle Regioni (ID 2681)
Valutazione in corso
Valutazione in corso
Fondi ripartiti per R. Sardegna
12,8 €/mln
3,3 €/mln
Tot
16,2 €/mln
(Importi Lordo IVA, cfr. Decreto MdS 28 Settembre 2023)
Acquisto servizi ancillari (centro servizi, logistica) e dispositivi medici

## Slide 27: M6C1 – 1.2.3.2 Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici - Il modello regionale
Patologie | Target pazienti arruolabili
Diabete | 10.000
BPCO | 2.000
Patologie respiratorie | 78.000
Scompenso cardiaco | 3.500
Patologie cardiologiche | 71.500
Patologie oncologiche | 64.000
Patologie neurologiche | 6.500
Il progetto regionale di telemedicina prevede che nell’arco di alcuni anni saranno circa 14.000 i professionisti del sistema sanitario che avranno un’utenza per svolgere televisite e teleconsulti, compresi medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Oltre a circa 1.000 professionisti saranno abilitati alla teleassistenza e circa 3.000 le utenze destinate a medici specialisti per la telemedicina.
Totale 235.500 pazienti
L’attivazione della modalità di erogazione in telemedicina di una o più prestazioni attinenti alla stessa branca/patologia viene definita attraverso dei Progetti attuativi presentati da ARES a all’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale che lo approva e ne autorizza l’attuazione secondo le vigenti disposizioni di legge.
I contenuti dei progetti attuativi riguarderanno: Problema di salute, Tecnologia da adottare, Efficacia clinica, Cybersecurity, Aspetti sociali ed etici, Analisi organizzativa, Aspetti economici, Aspetti giuridici
Fonte: Elaborazione Delib.G.R. n. 21/25 del 22.6.2023 - Linee di indirizzo per la definizione del modello regionale per la telemedicina
Progetti attuativi regionali

## Slide 28: M6C2 - 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) – formazione (1/2)
La linea di attività del PNRR M6C2 1.3.1 per la formazione sul FSE 2.0 prevede un finanziamento di circa 10 milioni, che RAS ha diviso in due affidamenti:
circa 9 milioni ad ARES per l'attività di formazione ai circa 26.000 discenti individuati (PNRR FSE 2.0 Convenzione RAS-ARES POR prot. 16595 rep. 20 del 26.06.2023);
circa 1.2 milioni a Sardegna IT per coinvolgere Assinter (associazione di in-house regionali IT) che erogherà la formazione ai formatori e dovrà essere, per sua natura, ingaggiata da Sardegna IT.
Per la realizzazione del piano è stato individuato fornitore OpenKnowledge a cui affidare il supporto per il coordinamento e per la formazione. Le fasi principali sono:
costituzione del comitato di coordinamento;
formazione ai formatori;
formazione a tutti i professionisti della sanità.
L'obiettivo riguarda l’ingaggio e la formazione degli operatori sanitari. Le Regioni/PPAA formano e supportano gli operatori sanitari alla trasformazione digitale della Sanità attraverso il programma di Educazione Continua in Medicina (ECM - Mandatory Continues Education) e altre iniziative formative.

## Slide 29
ID | Descrizione sub-attività | Importo Totale | Stato avanzamento
1 | Contrattualizzazione fornitore per attività di coordinamento e PMO | 2.470.000,00 € | Da avviare (previsto entro Marzo p.v.)
2 | Contrattualizzazione fornitori per formazione specifica ulteriore sui SW legati alla produzione di documenti verso FSE (SIO, Territorio, Prevenzione, ecc.) | 2.111.850,00 € | Da avviare
3 | Formazione (Docenza) | 2.561.390,00 € | Da avviare
4 | Docenze alta formazione e keynote speaker | 1.852.500,00 € | Attivazione ad evento
5 | Eventi (catering, location, …) | 171.665,00 € | Da avviare
 | Totale | 9.167.405,00 € | 
M6C2 - 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) – formazione (2/2)

## Slide 30
In fase di rilascio cruscotto Nazionale di SOGEI per il monitoraggio degli indicatori
FSE2.0 nasce dalla necessità di estendere e uniformare a livello nazionale i contenuti dei documenti digitali sanitari, le funzioni e l’esperienza utente, l’alimentazione e consultazione da parte dei professionisti della sanità. In tal senso, il progetto contribuisce alla creazione di un nuovo modello regionale di gestione del paziente e, di conseguenza, di valorizzazione e gestione dei dati sanitari a livello aziendale, regionale e nazionale.
M6C2 - 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) – integrazioni (1/2)
L'obiettivo è l’adeguamento tecnologico locale; le Regioni assicurano l’adeguamento dei Sistemi produttori inclusi i sistemi applicativi utilizzati da MMG e PLS, per incrementare le percentuali di conferimento di documenti sanitari compatibili con gli standard previsti.
Documenti indicizzati / n. di prestazioni erogate
N. di MMG che alimentano il FSE / n. di MMG
N. Documenti indicizzati in CDA2 / n. Doc. indicizzati
INDICATORI TARGET PNRR
N. Documenti firmati in PADES / n. Doc. indicizzati

## Slide 31
ID | Descrizione sub-attività | Importo Totale | Stato avanzamento | Erogato 2023 | Proiezione SAL 2024
1 | Affidamento per l’attuazione degli interventi di adeguamento tecnologico e integrazione Sistemi Informativi Sanitari del FSE 2.0. – Service Life s.r.l. | 479.838,20 € | In corso | 431.854,38 € | 47.983,82 €
2 | Anagrafe Vaccinale Regionale | 74.400,00 € | In corso | - | 74.400,00 €
3 | Affidamento per l’attuazione degli interventi di adeguamento tecnologico e integrazione Sistemi Informativi Sanitari del FSE 2.0 – Ebit s.r.l. Attività da svolgersi sul sistema RIS/CIS-PACS dell’applicativo SUITESTENSA destinato al supporto delle attività sanitarie e gestionali dei servizi di Radiologia, Cardiologia ed Endoscopia. “ | 372.892,80 € | In corso di aggiudicazione | - | 372.892,80 €
4 | Sistemi Informativi di Radiologia, Cardiologia ed Endoscopia – II° Parte dei sistemi | 148.800,00 € (stima) | Da avviare | - | 148.800,00 €
5 | Sistema informativo di Diabetologia | 148.800,00 € (stima) | Da avviare | - | 74.400,00 €
6 | Sistema Informativo Trasfusionale | 76.880,00 € (stima) | Da avviare | - | 38.440,00 €
7 | Sistema informativo di Nefrologia e Dialisi | 45.880,00 € (stima) | Da avviare | - | 22.940,00 €
8 | Sistema Informativo di Anatomia Patologica | 156.240,00 € (stima) | Da avviare | - | 78.120,00 €
 | Totale | 1.503.731,00 € |  | 431.854,38 € | 857.976,62 €
M6C2 - 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) – integrazioni (2/2)
Oltre alle linee di attività riportate è in corso l’attività di supporto di ARES per implementazione sui moduli SISAR della firma digitale per la Lettera di dimissione ospedaliera ed i verbali di Pronto Soccorso

## Slide 32: Grazie per l’attenzione
Ing.Giancarlo Conti
Dipartimento per la Sanità digitale e L’innovazione Tecnologica