## Description
Release | 0.1
Update date
Writer
Reviewer
Approver

## Reperibili
Fascia reperibilità 05/05 18:00 - 06/05 8:00
Gruppo di Riferimento | RUOLO | Nominativo | Recapito | Mail
PSN | REFERENTE | Federico Ferretti | cel: 3666423230 | federico.ferretti@telecomitalia.it
| REFERENTE | Fabio Urbani | 3316007167 | fabio.urbani@telecomitalia.it
| REPERIBILE | Assistenza Tecnica PSN | 800 776 776 + PIN | assistenzatecnica@polostrategiconazionale.it
ACN | REFERENTE | Igli Allushi | cel: 3494264884 | igli.allushi@accenture.com
| REPERIBILE IAAS | Davide Coppola | cel: 3287559037 | d.coppola@accenture.com
| REPERIBILE - DBA | Federico Marinelli | cel: 3485361824 | federico.marinelli@accenture.com
RTI SISAR | REFERENTE | Alessandra Cau | cel: 3289792445 | alessandra.cau@accenture.com
| REPERIBILE -Sistemista | Matteo Cermelli | cel: 3461197370 | mcermelli@athena.it
| REPERIBILE - DBA | Marco Putzu | cel: 3453391731 | mputzu@athena.it
LDO (PSN) | REFERENTE | Remo Angeloni | cel: 3311248177 | remo.angeloni01.ext@leonardo.com
REPERIBILE
DEDALUS (PSN) | REFERENTE | Sandro Aresu | cel: 3402137380 | sandro.aresu@dedalus.eu
| REPERIBILE | Francesco Tolu | cel: 3475298880 | francesco.tolu@dedalus.eu
SARDEGNAIT (ARES) | REFERENTE | Andrea Sardu | tel: 070 606 5945 cel: 333 617 0630 | asardu@sardegnait.it
REPERIBILE
ARES ASL2 | REFERENTE | Marco Fenudi | cel: 347 9778344 | marco.fenudi@aressardegna.it
| REFERENTE | Dina Ari | cel: 3493230013 | dinaassunta.ari@aressardegna.it
REPERIBILE

## Cronoprogramma
ID | Macro Activity description | Enviroments | Activity description | Esito | Responsible Group | Responsible Person | Executor | Date | Start | Finish | Duration | Notes
0 | Pre-Cutover - Prequisiti
0.1 | Predisposizione Infrastruttura Target ASL2 | PSN |  | Completed |  |  |  | 2025-04-14
0.1.1 | Predisposizione staging AREA DB PSN | PSN |  | Completed | ACN(PSN) | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-01-24
0.1.2 | Creazione CDB/PDB ASL2 | PSN |  | Completed | ACN(PSN) | Igli Allushi | Leonardo Totaro | 2025-03-20
0.1.3 | Configurazione RMAN su staging area PSN - ASL2 | PSN |  | Completed | RTI(SISAR) | Marco Putzu |  | 2025-04-23 |  |  |  | Backup lanciato in data 22/04/2025 12:32 Backup terminato in data 23/04/2025 08:53
0.1.4 | Configurazione Golden Gate - Target DB | PSN |  | Completed | ACN(PSN) | Igli Allushi | Gianmarco Taddia | 2025-03-28
0.1.5 | Configurazione Rete/Sicurezza Tenant ASL2 PSN (FW,WAF, NAT, SG) | PSN |  | Completed | LDO(PSN) | Michele Borghesi | Michele Borghesi /Remo Angeloni | 2025-03-21
0.2 | Consolidamento Assessment Flussi SISAR | PSN |  | Completed | RTI SISAR | Matteo Spano |  | 2025-02-28
0.3 | Creazione Utenze VPN | PSN |  | Completed | LDO(PSN) |  |  | 2025-03-14
0.3.1 | Creazione Utenze VPN DEDALUS - SISAR | PSN |  | Completed | TIM(PSN)/LDO(PSN) | Federico Ferretti/Michele Borghesi |  | 2025-03-17
0.3.2 | Creazione Utenze VPN RTI - SISAR | PSN |  | Completed | TIM (PSN)/LDO(PSN) | Federico Ferretti/Michele Borghesi |  | 2025-03-17
0.4 | Apertura Regole FW on-prem | ON-PREM | DB, DNS/AD, Flussi applicativi Sisar, staging AREA | Completed | SardegnaIT | [6 empty] | Completata la parte della Staging AREA
0.4.1 | flussi DNS/AD | ON-PREM | Aperto ticket CSD-2490 | Completed | SardegnaIT | Italo Galletti |  | 2025-03-27 |  |  |  | Richiesta Flussi Inviata a SardegnaIT il 27/03
0.4.2 | flussi DB | ON-PREM | Aperto ticket CSD-2644 | Completed | SardegnaIT | Italo Galletti |  | 2025-04-18 |  |  |  | Richiesta Flussi Inviata a SardegnaIT il 18/04 Aperto ticket CSD-2662 per CUP on-prem to Exacs. Ticket chiuso il 24/04
0.4.3 | flussi Applicativi | ON-PREM | Aperto ticket CSD-2644 | Completed | SardegnaIT | Italo Galletti |  | 2025-04-18 |  |  |  | Richiesta Flussi Inviata a SardegnaIT il 18/04
0.4.4 | flussi DBFW | ON-PREM | Inviata mail Richiesta di conferma regole firewall ¦ Sisar | Pending | SardegnaIT | Italo Galletti | [5 empty] | Richiesta Flussi Inviata a SardegnaIT il 20/03
0.4.5 | flussi GG | ON-PREM | Aperto ticket CSD-2540 | Completed | SardegnaIT | Italo Galletti |  | 2025-04-07 |  |  |  | Richiesta Flussi inviata a SardegnaIT il 28/03 con ticket CSD-2506. Aperto nuovo ticket CSD-2518 il 31/03. Aperto ultimo ticket CSD-2540 il 02/04.
0.4.6 | flussi DBLink SISAR (dipartimentali, centralizzato) | ON-PREM | Aperto ticket CSD-2603 | Completed | SardegnaIT | Italo Galletti |  | 2025-04-14 |  |  |  | Richiesta Flussi Inviata a SardegnaIT il 03/04. Inviata richiesta apertura nuovi flussi dblink exacs to dipartimentali in data 14/04 (CSD-2603).
0.4.7 | flussi DBLink non SISAR | ON-PREM | Mail Flussi dblink da CED verso PSN Exacs | Completed | ARES |  |  | 2025-04-23 |  |  |  | Richiesta Flussi Inviata a TIM il 07/04. Sollecito inviato in data 08/04. Inviato file aggiornato in data 15/04. TIM conferma chiusura in data 23/04. Inviata mail Flussi dblink da CED verso PSN Exacs
0.4.8 | flussi DBLink OCI | OCI Milano | Non bloccante per ASL2 | Pending | ARES | [6 empty] | Non bloccante per il Cutover di ASL2
0.4.9 | flussi VCDA | ON-PREM | Aperto ticket CSD-2532 | Completed | SardegnaIT | Italo Galletti |  | Marzo |  |  |  | Richiesta Flussi Inviata a SardegnaIT a Marzo
0.4.10 | flussi staging area | ON-PREM | Aperto ticket CSD-2532 | Completed | SardegnaIT | Italo Galletti |  | Marzo |  |  |  | Richiesta Flussi Inviata a SardegnaIT a Marzo
0.5 | Apertura Regole FW PSN | PSN | Regole FW VCDA, DB, DNS/AD, staging AREA | Completed | LDO(PSN) | [6 empty] | Completata la parte della Staging AREA
0.5.1 | flussi DNS/AD | PSN | Inviata mail Flussi SISAR v.1.3 ¦ SISAR | Completed | LDO(PSN) | Michele Borghesi | Michele Borghesi /Remo Angeloni | 2025-03-21 |  |  |  | Richiesta Flussi Inviata a LDO a Marzo
0.5.2 | flussi DB EXACS | PSN | Inviata mail Flussi SISAR v.1.3 ¦ SISAR | Completed | LDO(PSN) | Michele Borghesi | Michele Borghesi /Remo Angeloni |  |  |  |  | Richiesta Flussi Inviata a LDO il 01/04
0.5.3 | flussi Applicativi | PSN | Inviata mail Flussi SISAR v.1.3 ¦ SISAR 14/04: Inviata mail Implementazione regole firewall ABF ¦ LDO Inviata mail File flussi aggiornato al 16/04 (mail del 16/04 12:33) | Completed | LDO(PSN) | Michele Borghesi | Michele Borghesi /Remo Angeloni | 2025-04-17 |  |  |  | Richiesta Flussi Inviata a LDO il 01/04. Inviata richiesta ABF Installer a LDO il 14/04.
0.5.4 | flussi DBFW | PSN | Inviata mail Flussi SISAR v.1.3 ¦ SISAR | Pending | LDO(PSN) | Michele Borghesi | Michele Borghesi /Remo Angeloni |  |  |  |  | Richiesta Flussi Inviata a LDO il 20/03
0.5.5 | flussi GG | PSN | ARES PSN ¦ Annuncio rotte statiche BGP EXACS ¦ Tenant: psn02925513 | Completed | TIM | Federico Ferretti |  | 2025-03-31 |  |  |  | Richiesta Flussi Inviata a LDO a Marzo
0.5.6 | flussi staging area | PSN | ARES PSN ¦ Utenze VPN DBA Accenture & flussi staging area | Completed | LDO(PSN) | Michele Borghesi | Michele Borghesi /Remo Angeloni | 2025-03-17 |  |  |  | Richiesta Flussi Inviata a LDO a Marzo
0.5.7 | flussi DBLink SISAR (dipartimentali, centralizzato) | PSN | Inviata mail Flussi dblink da CED verso PSN Exacs | Completed | TIM (PSN) | [6 empty] | Richiesta Flussi Inviata a TIM il 07/04. Sollecito inviato in data 08/04. Inviato file aggiornato in data 15/04. Sollecito inviato a TIM in data 16/04. Inviata mail Flussi dblink da CED verso PSN Exacs
0.5.8 | flussi DBLink non SISAR | PSN | Inviata mail Flussi dblink da CED verso PSN Exacs | Completed | TIM (PSN) | [6 empty] | Richiesta inviata a TIM in data 07/04. Inviato sollecito in data 08/04
0.5.9 | flussi DBLink OCI | PSN | Flussi per M.1.2 Non bloccante per il GoLive | Pending | TIM (PSN) | [6 empty] | Non bloccante per il Cutover di ASL2
0.5.10 | flussi operativi (vpn) | PSN | Inviata mail Flussi SISAR v.1.3 ¦ SISAR | Completed | LDO(PSN) | Michele Borghesi | Michele Borghesi /Remo Angeloni | 2025-04-17 |  |  |  | Richieste flussi VPN Athena e Dedalus inviate tra Marzo e Aprile 16/04: Inviato file aggiornato versione 1.6 a LDO 17/04: Flussi aperti lato LDO VPN Athena to vcres-proxy-psn
0.6 | Test Accessi | PSN |  | Completed
0.6.1 | Accessi da remoto DB | PSN |  | Completed | DEDALUS(PSN)/RTI SISAR | Sandro Aresu/Marco Putzu
0.6.2 | Accessi da remoto VM ASL2 | PSN |  | Completed | DEDALUS(PSN)/RTI SISAR | Sandro Aresu/Matteo Spano |  | 2025-04-23
0.7 | Test Flussi | PSN |  | Completed
0.7.1 | Test Flussi DNS/AD | PSN |  | Completed | RTI SISAR | Massimo Melis |  | 2025-04-04
0.7.2 | Test Risoluzione indirizzi DNS PSN to on prem (DB, hostname, fqdn) | ON-PREM |  | Completed | RTI SISAR | Massimo Melis |  | 2025-04-04
0.7.3 | Test Risoluzione indirizzi DNS On prem to PSN (DB, hostname, fqdn) | PSN |  | Completed | RTI SISAR | Massimo Melis |  | 2025-04-04
0.7.4 | Test AD | PSN |  | Completed | RTI SISAR | Massimo Melis |  | 2025-04-04
0.7.5 | Test Flussi from CED to DNS PSN | Onprem->PSN | Mail ARES PSN ¦ Verifica raggiungibilità DNS PSN da CED dipartimentali - comunicato per vie brevi che le attività sono state completate con successo | Completed | ARES | Marco Fenudi |  | 2025-04-29 |  |  |  | Prima richiesta del 18/04 Sollecito del 23/04
0.7.6 | Test Flussi DB (AS to EXACS) | PSN |  | Completed | DEDALUS (PSN) | Sandro Aresu |  | 2025-04-29
0.7.7 | Test Flussi Applicativi | PSN | Tranne le integrazioni con i sistemi terzi (attività non prevista) | Completed | DEDALUS (PSN) | Sandro Aresu |  | 2025-04-29
0.7.8 | Test Flussi Applicativi SILUS (Test di raggiungibilità) | PSN |  | Completed | DEDALUS (PSN) | Sandro Aresu |  | 2025-04-29
0.7.9 | Test DBLink Applicativi SISAR | PSN<->Onprem |  | Completed | DEDALUS (PSN) | Sandro Aresu |  | 2025-04-29
0.7.10 | Test DBLink Applicativi non SISAR | Onprem->PSN | comunicato per vie brevi che le attività sono state completate con successo | Completed | ARES | Marco Fenudi |  | 2025-04-29
0.7.11 | Test DBLink Public SISAR | PSN<->Onprem |  | Completed | RTI SISAR | Marco Putzu |  | 2025-04-29
0.7.12 | Test flussi operativi VPN | PSN |  | Completed | DEDALUS(PSN)/RTI SISAR | Sandro Aresu/Matteo Spano |  | 2025-04-29
0.7.13 | Test flussi NTP | PSN->Onprem | aperto ticket CSD-2659 | Completed | RTI SISAR | Matteo Spano |  | 2025-04-29
0.8 | Abilitazione retrocompatibilità Oracle v.19.0 | PSN |  | Completed | ACN(PSN) | Igli Allushi |  | 2025-04-29
0.9 | Handover Pre Migrazione | PSN |  | Completed | ACN(PSN) | Igli Allushi |  | 2025-04-29
1 | Pre-Cutover Avvio Migrazione
1.1 | Migrazione VM ASL2 |  |  | Completed
1.1.1 | Conversione VM ASL2 |  | vedi tab "Lista VM" | Completed | SardegnaIT |  |  | 2025-04-18
1.1.2 | Configurazione VM ASL2 (IP, hostname) |  | vedi tab "Lista VM" | Completed | RTI SISAR |  |  | 2025-04-18
1.1.3 | Migrazione VM ASL2 |  | vedi tab "Lista VM" | Completed | ACN(PSN) | Igli Allushi |  | 2025-04-23
1.2 | Configurazione Application Server ASL2 |  | ore 10:04 configurazione all'80% | Completed | DEDALUS (PSN) | Sandro Aresu |  | 2025-04-29
1.3 | Configurazione Oplon ASL2 |  |  | Completed | RTI SISAR | Matteo Spano |  | 2025-04-29
1.4 | Migrazione DB ASL2 |  |  | Completed
1.4.1 | Start cattura delle modifiche sul DB sorgente con GG | ON-PREM |  | Completed | ACN(PSN) | Igli Allushi | Claudio Micciché
1.4.2 | Backup full + archivelog del DB sorgente (RMAN) | ON-PREM |  | Completed | RTI SISAR | Marco Putzu |  | 2025-04-22 | 12:32 | 08:53 (+1) |  | Backup lanciato in data 22/04/2025 12:32 Backup terminato in data 23/04/2025 08:53
1.4.3 | Restore e Recover iniziali ad un SCN XXX sul DB target (RMAN) | PSN |  | Completed | ACN(PSN) | Igli Allushi | Claudio Micciché
1.4.4 | Import Datapump (attività WA issue chiavi HSM) | PSN |  | Completed | ACN(PSN) | Igli Allushi | Claudio Micciché
1.4.5 | Apertura DB target / patch / conversione in PDB ASL2 (stop job, lock utenze utenze applicative) | PSN |  | Completed | ACN(PSN) | Igli Allushi | Claudio Micciché
1.4.6 | Start replica delle modifiche catturate con GG, dall'SCN (Recover XXX+1?) in poi sul DB target. | PSN |  | Completed | ACN(PSN) | Igli Allushi | Claudio Micciché
1.4.7 | Fix DBLink Applicativi | PSN |  | Completed | ACN(PSN) | Igli Allushi | Claudio Micciché
1.4.8 | Riavvio della replica dal SCN (precedente all'errore DBLink) | PSN |  | Completed | ACN(PSN) | Igli Allushi | Claudio Micciché
1.4.9 | Monitoraggio errori e dei tempi di replica | PSN |  | Completed | ACN(PSN) | Igli Allushi | Claudio Micciché
1.4.10 | Troubleshooting | PSN |  | Completed | ACN(PSN) | Igli Allushi | Claudio Micciché
1.4.11 | Ottimizzazioni istruzioni SQL generate dal Golden Gate | PSN |  | Completed | ACN(PSN) | Igli Allushi | Claudio Micciché
1.4.12 | Stop processo replicat | PSN |  | Completed | ACN(PSN) | Igli Allushi | Claudio Micciché | 2025-04-28
1.4.13 | Create restore point T1 | PSN |  | Completed | ACN(PSN) | Igli Allushi | Claudio Micciché | 2025-04-28
1.4.14 | Verifica funzionamento DBLink Applicativi | PSN |  | Completed | DEDALUS (PSN) | Sandro Aresu |  | 2025-04-29
1.4.15 | Verifica funzionamento DBLink Public | PSN |  | Completed | RTI(SISAR) | Marco Putzu |  | 2025-04-29
1.5 | 1° Run Test | PSN |  | Completed |  |  |  | 2025-04-29 | 9:00 | 12:30 | 3:30
1.5.1 | Avvio AS ASL2 | PSN |  | Completed | DEDALUS(PSN) | Sandro Aresu |  | 2025-04-29 | 9:00 | 12:30 | 3:30
1.5.2 | Test di Raggiungibilità | PSN |  | Completed | DEDALUS(PSN) | Sandro Aresu |  | 2025-04-29 | 9:00 | 12:30 | 3:30
1.5.3 | Test Funzionali full | PSN | vedi tab "Lista Test Funzionali" | Completed | DEDALUS(PSN) | Sandro Aresu |  | 2025-04-29 | 9:00 | 12:30 | 3:30
1.5.4 | Test WAF per pua comuni | PSN |  | Completed | DEDALUS(PSN) | Sandro Aresu |  | 2025-04-29 | 9:00 | 12:30 | 3:30 | i test sugli FQDN privati verrnno eseguti durante il cutvoer
1.5.5 | Test di raggiungibilità di tutti i flussi Picasso che servono per la richiedibilità / erogabilità delle prestazioni | PSN |  | Completed | DEDALUS(PSN) | Sandro Aresu |  | 2025-04-29 | 9:00 | 12:30 | 3:30
1.5.7 | Verifica funzionalità invocazione servizi terzi da SISAR (Test di raggiungibilità e R/O) | PSN |  | Completed | DEDALUS(PSN) | Sandro Aresu |  | 2025-04-29 | 9:00 | 12:30 | 3:30
1.5.7.1 | COT | PSN |  | Completed | DEDALUS(PSN) | Sandro Aresu |  | 2025-04-29 | 9:00 | 12:30 | 3:30
1.5.7.2 | INPS | PSN | in attesa da INPS riabilitazione vecchio IP Pubblico | Pending | DEDALUS(PSN) | Sandro Aresu | [5 empty] | richiesto a INPS l'abilitazione del nuvo IP pubblico PSN; Servizio non in uso dal 2023; non bloccante per il cutover
1.5.7.3 | INAIL | PSN |  | Completed | DEDALUS(PSN) | Sandro Aresu |  | 2025-04-29 | 9:00 | 12:30 | 3:30
1.5.7.5 | CUP | PSN |  | Completed | DEDALUS(PSN) | Sandro Aresu |  | 2025-04-29 | 9:00 | 12:30 | 3:30
1.5.7.6 | AMC-HR | PSN |  | Completed | DEDALUS(PSN) | Sandro Aresu |  | 2025-04-29 | 9:00 | 12:30 | 3:30
1.5.7.7 | PROTOCOLLO | PSN |  | Completed | DEDALUS(PSN) | Sandro Aresu |  | 2025-04-29 | 9:00 | 12:30 | 3:30
1.5.7.8 | PICASSO | PSN | Da effettuare dopo il cutover | Completed | DEDALUS(PSN) | Sandro Aresu |  | 2025-04-29 | 9:00 | 12:30 | 3:30
1.5.7.9 | SPAGIC | PSN |  | Completed | DEDALUS(PSN) | Sandro Aresu |  | 2025-04-29 | 9:00 | 12:30 | 3:30
1.5.7.10 | DWH | PSN |  | Completed | DEDALUS(PSN) | Sandro Aresu |  | 2025-04-29 | 9:00 | 12:30 | 3:30
1.5.7.11 | AVDF (OCI) | PSN | Non bloccante per ASL2 | Pending | DEDALUS(PSN) | Sandro Aresu
1.5.8 | Verifica funzionalità invocazione servizi SISAR (PSN) da sistemi terzi (Test di raggiungibilità e R/O) | PSN | Ingaggio owner sistemi terzi (a carico di ARES) | Completed | ARES |  |  | 2025-04-29 | 9:00 | 12:30 | 3:30
1.5.8.1 | ESB | PSN |  | Completed | ARES |  |  | 2025-04-29 | 9:00 | 12:30 | 3:30
1.5.8.2 | Picasso | PSN |  | Completed | ARES |  |  | 2025-04-29 | 9:00 | 12:30 | 3:30
1.5.8.3 | Talend (Monitor PS) | PSN |  | Completed | ARES |  |  | 2025-04-29 | 9:00 | 12:30 | 3:30
1.5.8.4 | DWH | PSN | Da effettuare dopo lo switch | Completed | ARES |  |  | 2025-04-29 | 9:00 | 12:30 | 3:30
1.5.8.5 | EXT (STAR_USER) | PSN |  | Completed | ARES |  |  | 2025-04-29 | 9:00 | 12:30 | 3:30
1.5.8.6 | SISAR AMC | PSN |  | Completed | ARES |  |  | 2025-04-29 | 9:00 | 12:30 | 3:30
1.5.8.7 | Portali | PSN |  | Completed | ARES |  |  | 2025-04-29 | 9:00 | 12:30 | 3:30
1.5.8.8 | CUP | PSN |  | Completed | ARES |  |  | 2025-04-29 | 9:00 | 12:30 | 3:30
1.5.8.9 | SILUS | PSN |  | Completed | ARES |  |  | 2025-04-29 | 9:00 | 12:30 | 3:30 | modifica puntamenti e test da effettuare durante i test di Cutover
1.5.8.10 | DNLAB produzione | PSN |  | Completed | ARES |  |  | 2025-04-29 | 9:00 | 12:30 | 3:30 | modifica puntamenti e test da effettuare durante i test di Cutover
1.5.8.11 | GALILEO produzione | PSN |  | Completed | ARES |  |  | 2025-04-29 | 9:00 | 12:30 | 3:30 | modifica puntamenti e test da effettuare durante i test di Cutover
1.5.8.12 | ASL2 VM-INFRA1 | PSN |  | Completed | RTI SISAR / DEDALUS |  |  | 2025-04-29 | 9:00 | 12:30 | 3:30
1.5.8.13 | GROUPER (SOLVENTUM - EX 3M) | PSN |  | Completed | RTI SISAR / DEDALUS |  |  | 2025-04-29 | 9:00 | 12:30 | 3:30 | modifica puntamenti e test da effettuare durante i test di Cutover
1.6 | Flashback DB al restore point T1 | PSN |  | Completed | ACN(PSN) | Igli Allushi | Claudio Micciché | 2025-04-29 | 15:06 | 16:15 | 1:09
1.7 | Start replicat dal T1 | PSN |  | Completed | ACN(PSN) | Igli Allushi | Claudio Micciché | 2025-04-29 | 15:06 | 16:30 | 1:24
1.8 | Monitoraggio errori e dei tempi di replica | PSN |  | Completed | ACN(PSN) | Igli Allushi | Claudio Micciché | 2025-04-29 | 15:06 | 16:30 | 1:24
1.8.1 | Troubleshooting | PSN |  | Completed | ACN(PSN) | Igli Allushi | Claudio Micciché | 2025-04-29 | 15:06 | 16:30 | 1:24
1.8.2 | Ottimizzazioni istruzioni SQL generate dal Golden Gate | PSN |  | Completed | ACN(PSN) | Igli Allushi | Claudio Micciché | 2025-04-29 | 15:06 | 16:30 | 1:24
1.9 | Esecuzione statistiche FULL DB | PSN |  | Completed | ACN(PSN) | Igli Allushi |  | 2025-04-29 | 16:30 | 16:44 | 0:14
1.10 | Set TTL DNS a 10 min | ON-PREM |  | Completed | RTI SISAR | Matteo Cermelli |  | 2025-04-29 | 16:44 | 16:47 | 0:03
1.11 | Verifica inoltro condizionale zona Sisar ASL | ON-PREM |  | Completed | ARES |  |  | 2025-04-29 | 16:44 | 16:47 | 0:03
2 | Comunicazioni/Ingaggio Fornitori
2.1 | Pubblicazione pagina di cortesia | ON-PREM |  | Completed | RTI SISAR | Matteo Cermelli |  | 2025-04-29 | 16:54 | 16:56 | 0:02
2.2 | Ingaggio fornitori sistemi terzi |  | Ingaggio owner sistemi terzi ( a carico di ARES) | Completed | ARES |  |  | 2025-04-29
3 | Pre-Cutover - Avvio Spegnimento Servizi
3.1 | Stop Job Oracle on-prem | ON-PREM |  | Completed | RTI SISAR | Marco Putzu |  | 2025-04-29 | 9:00 | 9:11 | 0:11 | Si procede con il parametro job_queue_processes=0; Attività da eseguire la mattina del cutover
3.2 | Stop Servizi Applicativi ASL2 (PSN) | PSN |  | Completed | RTI SISAR | Matteo Cermelli |  | 2025-04-29 | 16:30 | 16:40 | 0:10
3.3 | Verifica sincronizzazione replica GG | PSN |  | Completed | ACN(PSN) | Igli Allushi | Claudio Micciché | 2025-04-29 | 14:30 | 17:36 | 3:06
3.4 | Allineamento Go-NoGo CutOver | PSN |  | Completed | ACN(PSN) | Igli Allushi |  | 2025-04-29 | 16:45 | 17:00 | 0:15
4 | Cutover - Avvio Spegnimento (ON-PREM) & Stop Replica (PSN)
4.1 | Stop Servizi Applicativi ASL2 (ON-PREM) | ON-PREM |  | Completed | RTI SISAR | Matteo Cermelli |  | 2025-04-29 | 17:00 | 17:15 | 0:15
4.2 | Stop Picasso ASL2 (ON-PREM) | ON-PREM |  | Completed | DEDALUS (PSN) | Enrico Sanna |  | 2025-04-29 | 17:00 | 17:28 | 0:28
4.3 | Lock Utenze applicative (ON-PREM) - tutto tranne BDS, BDSPORT, OPEN, SDSQL | ON-PREM | attività da seguire dello stop replica GG; vedi sheet "Lock utenze on-prem" | Completed | RTI SISAR | Marco Putzu |  | 2025-04-29 | 17:28 | 17:32 | 0:04
4.4 | Stop Replica Golden Gate (PSN) | PSN |  | Completed | ACN (PSN) | Igli Allushi | Claudio Micciché | 2025-04-29 | 17:36 | 17:41 | 0:05
5 | Cutover - Switch Replica DB (PSN)
5.1 | Stop Sincronizzazione Golden Gate | PSN |  | Completed | ACN (PSN) | Igli Allushi | Claudio Micciché | 2025-04-29 | 17:36 | 17:41 | 0:05
5.2 | Allineamento Sequence | PSN | ACN fornisce a RTI/Sisar uno script da eseguire sul DB on-prem che estrae 1. Tabelle a cui puntano le sequence 2. Valore attuale di ogni sequence 3. Valore massimo nella tabella collegata | Completed | ACN (PSN)/RTI SISAR | Igli Allushi/ Marco Putzu | Claudio Micciché | 2025-04-29 | 17:36 | 17:41 | 0:05
5.3 | Unlock Utenze applicative | PSN |  | Completed | ACN (PSN) | Igli Allushi | Claudio Micciché | 2025-04-29 | 17:36 | 17:41 | 0:05
5.4 | Inversione replica Golden Gate | PSN | l'inversione della replica non è testabile |  | ACN (PSN) | Igli Allushi | Claudio Micciché |  |  |  |  | si procede senza lo switch delle replica GG
5.5 | Riattivazione Job Oracle | PSN |  | Completed | ACN (PSN)/RTI SISAR | Igli Allushi/ Marco Putzu | Claudio Micciché/ | 2025-04-29 | 17:36 | 17:41 | 0:05 | Si procede con l'abilitazione del parametro job_queue_processes=1000
6 | Cutover - Riavvio Servizi & Test Funzionali
6.1 | Start Servizi Applicativi ASL2 (ambiente target PSN) | PSN |  | Completed | RTI SISAR; DEDALUS(PSN) | Matteo Cermelli/Sandro Aresu |  | 2025-04-29 | 17:43 | 17:46 | 0:03
6.3 | 2° Run Test (Read-Only) - IP pubblico su filehost locale | PSN |  | Completed | DEDALUS(PSN) | Sandro Aresu |  | 2025-04-29 | 17:48 | 18:25 | 0:37
6.3.1 | Test Funzionali (su PS e di base su ADT) | PSN |  | Completed | DEDALUS(PSN) | Sandro Aresu |  | 2025-04-29 | 17:48 | 18:25 | 0:37
6.3.2 | Verifica erogazione applicativi da dominio bilanciato di Test | PSN |  | Completed | RTI SISAR | Matteo Cermelli/Sandro Aresu |  | 2025-04-29 | 17:48 | 18:25 | 0:37
6.3.3 | Test di raggiungibilità dei DB e dei servizi JBF | ON-PREM |  | Completed | DEDALUS(PSN) | Sandro Aresu |  | 2025-04-29 | 17:48 | 18:25 | 0:37
7 | Go/NoGo - GoLive
7.1 | Switch DNS (servizi interni + servizio pubblico PUA comuni) - vedi tab "DNS" | ON-PREM |  | Completed | RTI SISAR | Matteo Cermelli |  | 2025-04-29 | 17:48 | 18:20 | 0:32
7.2 | Verifica allineamento DNS Sisar | ON-PREM |  | Completed | RTI SISAR | Massimo Melis/Matteo Spano |  | 2025-04-29 | 17:48 | 18:20 | 0:32
7.3 | Flush Cache DNS delle reti locali delle ASL | ON-PREM |  | Completed | ARES/ASL2 |  |  | 2025-04-29 | 17:48 | 18:26 | 0:38
7.4 | Verifica DNS Umbrella | ON-PREM |  | Completed | ARES |  |  | 2025-04-29 | 17:48 | 18:26 | 0:38
7.5 | Verifica raggiungibilità pagina di cortesia su PSN | PSN |  | Completed | ARES/ASL2 |  |  | 2025-04-29 | 18:26 | 19:15 | 0:49
7.6 | Notifica Fine Attività Cutover |  | Invio recap fine attività Cut-Over | Completed | PSN | Federico Ferretti |  | 2025-04-29 | 19:15 | 19:18 | 0:03
8 | Go/NoGo - Rollback
9 | Post Cutover
9.1 | Disattivazione pagina di cortesia | PSN |  | Completed | RTI SISAR | Matteo Cermelli |  | 2025-04-29 | 19:18 | 19:19 | 0:01
9.2 | Start Picasso on-prem ASL2 | ON-PREM |  | Completed | DEDALUS(PSN) | Sandro Aresu |  | 2025-04-29 | 19:18 | 19:30 | 0:12
9.3 | Ripristino TTL DNS | ON-PREM |  | Completed | RTI SISAR | Matteo Cermelli |  | 2025-04-29 | 19:15 | 19:22 | 0:07
9.4 | Test funzionali e di integrazione di tutti gli altri moduli (3° Run Test - Read Only) | PSN |  | Completed | DEDALUS(PSN) | Sandro Aresu |  | 2025-04-29 | 19:30 | 20:00 | 0:30
9.5 | Monitoraggio flussi in produzione dopo l'accensione delle integrazioni | ON-PREM/PSN |  | Completed | DEDALUS(PSN) | Sandro Aresu |  | 2025-04-29 | 18:00 | 18:00 (+1) | 24:00
9.6 | Verifica occupazione TBS Audit | PSN | 16T allocati | Completed |  |  |  | 2025-04-29 | 19:50 | 20:00 | 0:10
9.7 | Supporto Post Go-Live | PSN |  | Completed | PSN | Federico Ferretti |  | 2025-04-30 | 9:00 | 18:00 | 9:00
NOTA: necessario prevedere una War Room per monitorare lo stato del servizio
al momento del cut-over di ASL2 si spegne Picasso di ASL2;
una volta terminato il cutover di ASL2, si fanno dei test di raggiungibilità dei db e dei servizi jbf e in caso di raggiungibilità ok si ritira sul l’AS di Picasso dell'ASL2;
non si fanno altri test che quelli di raggiungibilità in quanto un qualsiasi test nell'ambiente migrato andrebbe cmq a scrivere in ambiente di produzione di Picasso;
si monitorano i flussi in produzione dopo l'accensione delle integrazioni;

## Last VM Backup
Name | Hypervisor | VM group | VM status | Last backup | Application size | Plan | SLA status | Tags
asl2-lbl1-psn | rs-st-sharp01-PSN02838228 | Backup_standard | Protected | Apr 27, 11:51 PM | 15.54 GB | PSNBackup_plan_RS_DCAC_standard | Met | No tags
asl2-lbl2-psn | rs-st-sharp01-PSN02838228 | Backup_standard | Protected | Apr 27, 11:52 PM | 15.34 GB | PSNBackup_plan_RS_DCAC_standard | Met | No tags
asl2vm-app-san1-psn | rs-st-sharp01-PSN02838228 | Backup_standard | Protected | Apr 27, 11:32 PM | 51.11 GB | PSNBackup_plan_RS_DCAC_standard | Met | No tags
asl2vm-app-san2-psn | rs-st-sharp01-PSN02838228 | Backup_standard | Protected | Apr 27, 11:32 PM | 89.5 GB | PSNBackup_plan_RS_DCAC_standard | Met | No tags
FGT-ASL2-01 | rs-st-sharp01-PSN02838228 | Backup_standard | Protected | Apr 27, 11:35 PM | 4.66 GB | PSNBackup_plan_RS_DCAC_standard | Met | No tags
FGT-ASL2-02 | rs-st-sharp01-PSN02838228 | Backup_standard | Protected | Apr 27, 11:32 PM | 4.82 GB | PSNBackup_plan_RS_DCAC_standard | Met | No tags
JumpServer | rs-st-sharp01-PSN02838228 | Backup_standard | Protected | Apr 27, 11:32 PM | 12.82 GB | PSNBackup_plan_RS_DCAC_standard | Met | No tags
LC | rs-st-sharp01-PSN02838228 | Backup_standard | Protected | Apr 27, 11:32 PM | 7.29 GB | PSNBackup_plan_RS_DCAC_standard | Met | No tags
LC-SPLUNK-LDO | rs-st-sharp01-PSN02838228 | Backup_standard | Protected | Apr 27, 11:48 PM | 14.48 GB | PSNBackup_plan_RS_DCAC_standard | Met | No tags

## Lista Test Raggiungibilità
Scenario ID | Descrizione | Prerequisiti | Condizioni di Test | Risultato atteso | Read Only (RO) / Read Write (RW)
RAG01_SIO | Verifica raggiungibilità sistemi SIO | N/A | Indirizzo sistema bilanciato target | Raggiungibilità maschera di accesso | RO
RAG01_AAP | Verifica raggiungibilità sistemi AAP | N/A | Indirizzo sistema bilanciato target | Raggiungibilità maschera di accesso | RO

## Lista Test Funzionali
Scenario ID | Descrizione | Prerequisiti | Condizioni di Test | Risultato atteso | Read Only (RO) / Read Write (RW)
FUN02_SIO_ACCESSO | Accesso al sistema | RAG01_SIO con esito positivo | Nome utente e password applicativa | Scelta della configurazione Azienda, Ufficio, Ruolo | RO
FUN02_SIO_LDA01 | Ricerca assistito | FUN02_SIO_ACCESSO con esito Positivo | Codice Fiscale | Risultato della ricerca | RO
FUN02_SIO_LDA02 | Aggiornamento dati anagrafici | FUN02_SIO_LDA01 con esito Positivo | Indirizzo domicilio e numero di telefono | Aggiornamento effettuato con successo | RW
FUN02_SIO_LDA03 | Registrazione Prenotazione in linea | FUN02_SIO_LDA02 con esito Positivo | Reparto di Ricovero e diagnosi | Registrazione effettuata con successo e generazione identificativo di prenotazione | RW
FUN02_SIO_LDA04 | Inserimento Pre-Ricovero | FUN02_SIO_LDA03 con esito Positivo | Data Inizio Pre-Ricovero | Registrazione effettuata con successo e scrittura su tabelle di frontiera per messagistica ADT | RW
FUN02_SIO_LDA05 | Convocazione Assistito | FUN02_SIO_LDA03 con esito Positivo | Data Convocazione + Esito (Accetta/Rifiuta) | Registrazione effettuata con successo | RW
FUN02_SIO_ADT01.1 | Ricerca Assistiti Convocati in LDA | FUN02_SIO_LDA05 con esito Positivo | Codice Fiscale + Stato = “In lista di attesa” | Risultato della ricerca | RO
FUN02_SIO_ADT01.2 | Ricerca Assistiti in stato “Da Ammettere” | FUN02_SIO_PS06.2 con esito Positivo | Codice Fiscale + Stato = “Da Ammettere” + Reparto Ricovero | Risultato della ricerca | RO
FUN02_SIO_ADT02 | Registrazione Ricovero Ordinario | FUN02_SIO_ADT01 con esito Positivo oppure FUN02_SIO_PS09.2 con esito Positivo | Campi obbligatori | Registrazione effettuata con successo; generazione nosologico; scrittura su tabelle di frontiera per messagistica ADT | RW
FUN02_SIO_ADT03 | Trasferimento Paziente | FUN02_SIO_ADT02 con esito Positivo | Reparto di Destinazione | Registrazione effettuata con successo; scrittura su tabelle di frontiera per messagistica ADT | RW
FUN02_SIO_ADT04 | Import Diagnosi e Interventi “Da Blocco Ospedaliero” | FUN02_SIO_SOWEB05 con esito positivo | Diagnosi “Da Blocco Ospedaliero” e Interventi “Da Blocco Ospedaliero” | Diagnosi e Interventi importati con successo | RW
FUN02_SIO_ADT05 | Richiesta Esami Consulenza | FUN02_SIO_ADT02 con esito Positivo | Prestazione + Erogatore | Inoltro Richiesta; Stampa modulo consulenza | RW
FUN02_SIO_ADT06 | Certificato INPS | FUN02_SIO_ADT02 con esito Positivo | Compilazione Dati Obbligatori | Registrazione certificato avvenuta con successo | RO
FUN02_SIO_ADT07 | Dimissione paziente | FUN02_SIO_ADT02 con esito Positivo | Data/ora dimissione + Esito Ricovero | Dimissione effettuata con successo; Creazione LDO secondo specifiche attive; scrittura su tabelle di frontiera per messagistica ADT | RW
FUN02_SIO_ADT08 | Validazione Ricovero | FUN02_SIO_ADT06 con esito Positivo | Cliccare sul bottone Valida | Verifica delle regole di validazione e storicizzazione ricovero | RW
FUN02_SIO_ADT09 | Storicizzazione ricovero | FUN02_SIO_ADT07 con esito Positivo | Cliccare sul bottone Storicizza | Storicizzazione del ricovero | RW
FUN02_SIO_CCA01.1 | Ricerca Paziente da Pianificare (Paziente interno: Order Entry) | FUN02_SIO_ADT05 con esito Positivo | Codice Fiscale | Risultato della ricerca | RO
FUN02_SIO_CCA02 | Pianifica Consulenza | FUN02_SIO_CCA01 con esito Positivo | Data e ora appuntamento | Pianificazione avvenuta con successo | RW
FUN02_SIO_CCA03 | Presa in carico paziente | FUN02_SIO_CCA02 con esito Positivo | Apertura Cartella | Registrazione identificativo Cartella e Contatto | RW
FUN02_SIO_CCA04 | Erogazione Visita | FUN02_SIO_CCA03 con esito Positivo | Compilazione Checklist di refertazione + Validazione Referto | Generazione Referto secondo specifiche attive | RW
FUN02_SIO_CCA05 | Certificato INPS | FUN02_SIO_CCA03 con esito Positivo | Compilazione Campi obbligatori | Registrazione Certificato | RO
FUN02_SIO_PS01 | Ricerca assistito | FUN02_SIO_ACCESSO con esito Positivo | Codice Fiscale | Risultato della ricerca | RO
FUN02_SIO_PS02.1 | Registrazione Triage | FUN02_SIO_PS01 con esito Positivo | Priorità Ingresso + Campi obbligatori | Registrazione avvenuta con successo; generazione id univoco PS; Inserimento paziente in lista; Scrittura nelle tabelle di frontiera per messaggistica ADT; Ribaltamento info su Diario Clinico | RW
FUN02_SIO_PS02.2 | Associazione missione 118 | FUN02_SIO_PS01 con esito Positivo; INT04_SIO_PS01 con esito Positivo | Codice Missione | Associazione accesso PS - missione 118; Scrittura in tabelle di frontiera per comunicazione alle CO118 della registrazione paziente | RO
FUN02_SIO_PS03 | Presa in carico paziente | FUN02_SIO_PS02 con esito Positivo | Ambulatorio | Cambio Stato; Apertura Cartella; Ribaltamento info su Diario Clinico; Scrittura nelle tabelle di frontiera per messaggistica ADT; Scrittura in tabelle di frontiera per comunicazione alle CO118 della presa in carico | RW
FUN02_SIO_PS04.1 | Compilazione Certificato medico di infortunio | FUN02_SIO_PS03 con esito Positivo | Campi obbligatori | Registrazione Certificato | RO
FUN02_SIO_PS04.2 | Compilazione Certificato medico di malattia (INPS) | FUN02_SIO_PS03 con esito Positivo | Campi obbligatori | Registrazione Certificato | RO
FUN02_SIO_PS05 | Parametri Vitali | FUN02_SIO_PS03 con esito Positivo | Inserimento Valori | Registrazione Parametri Vitali; Ribaltamento info su Diario Clinico | RW
FUN02_SIO_PS06.1 | Dimissione Paziente a Domicilio | FUN02_SIO_PS03 con esito Positivo | Diagnosi dimissione + Esito PS | Dimissione effettuata con successo; Generazione VPS secondo specifiche attive; Scrittura nelle tabelle di frontiera per messaggistica ADT | RW
FUN02_SIO_PS06.2 | Dimissione Paziente verso Ricovero Ospedaliero | FUN02_SIO_PS03 con esito Positivo | Diagnosi dimissione + Esito PS | Dimissione effettuata con successo; Generazione VPS secondo specifiche attive; Scrittura nelle tabelle di frontiera per messaggistica ADT | RW
FUN02_SIO_PS06.3 | Dimissione Paziente in OBI | FUN02_SIO_PS03 con esito Positivo | Diagnosi dimissione OBI + Esito PS | Dimissione effettuata con successo; Generazione VPS secondo specifiche attive; Scrittura nelle tabelle di frontiera per messaggistica ADT | RW
FUN02_SIO_PS07 | Registrazione Paziente in OBI | FUN02_SIO_PS06.3 con esito Positivo | Stanza - Letto | Assegnazione PL; Scrittura nelle tabelle di frontiera per messaggistica ADT | RW
FUN02_SIO_PS08 | Gestione Paziente in OBI | FUN02_SIO_PS07 con esito Positivo | Apertura Cartella OBI | Generazione identificativo univoco accesso OBI; scrittura nelle tabelle di frontiera per messaggistica ADT | RW
FUN02_SIO_PS09.1 | Dimissione Paziente in OBI | FUN02_SIO_PS08 con esito Positivo | Esito Dimissione Domicilio | Dimissione avvenuta con successo; Stampa VPS OBI; Scrittura nelle tabelle di frontiera per messaggistica ADT | RW
FUN02_SIO_PS09.2 | Dimissione Paziente in OBI | FUN02_SIO_PS08 con esito Positivo | Esito Dimissione Ricovero Ospedaliero | Dimissione avvenuta con successo; Stampa VPS OBI; Scrittura nelle tabelle di frontiera per messaggistica ADT | RW
FUN02_SIO_SOWEB01.1 | Ricerca paziente in lista d’attesa | FUN02_SIO_LDA03 con esito Positivo | Codice Fiscale | Risultato della Ricerca | RO
FUN02_SIO_SOWEB01.2 | Ricerca paziente da Ricovero Ospedaliero | FUN02_SIO_ADT02 con esito Positivo | Codice Fiscale | Risultato della Ricerca | RO
FUN02_SIO_SOWEB02 | Registrazione Proposta Operatoria | FUN02_SIO_SOWEB01 con esito Positivo | Codice Fiscale + Agenda | Registrazione Paziente in lista Operatoria avvenuta con successo | RW
FUN02_SIO_SOWEB03 | Registrazione Atto Operatorio | FUN02_SIO_SOWEB02 con esito Positivo | Campi Obbligatori | Atto operatorio registrato correttamente; Generazione identificativo univoco. | RW
FUN02_SIO_SOWEB04.1 | Compilazione Cartella Infermieristica | FUN02_SIO_SOWEB03 con esito Positivo | Campi Obbligatori | Cartella infermieristica registrata correttamente | RW
FUN02_SIO_SOWEB04.2 | Compilazione Cartella Anestesista | FUN02_SIO_SOWEB03 con esito Positivo | Campi Obbligatori | Cartella Anestesista registrata correttamente | RW
FUN02_SIO_SOWEB05 | Registrazione Diagnosi e Interventi | FUN02_SIO_SOWEB03 con esito Positivo | Campi Obbligatori | Diagnosi e Interventi registrati correttamente | RW
FUN02_SIO_SOWEB06 | Registrazione Materiali e Protesi | FUN02_SIO_SOWEB03 con esito Positivo | Campi Obbligatori | Materiali e Protesi registrati correttamente; | RW
FUN02_SIO_SOWEB07 | Registrazione Equipe Intervento | FUN02_SIO_SOWEB04 con esito Positivo | Campi Obbligatori | Equipe registrata correttamente | RW
FUN02_SIO_SOWEB08 | Chiusura Atto Operatorio | FUN02_SIO_SOWEB06 con esito Positivo | Campi Obbligatori | Verifica delle regole di validazione e storicizzazione ricovero | RW
FUN02_SIO_SIT01 | Verifica ricerca anagrafica centralizzata | Presenza dblink tra Eliot e SIO su PSN | Raggiungibilità tabelle di AREAS mediante vista e DBLink | Viene mostrato il risultato della ricerca anagrafica | RO
FUN02_SIO_SIT02 | Importazione anagrafica | Presenza dblink tra Eliot e SIO su PSN | Raggiungibilità tabelle di AREAS mediante vista e DBLink | L'anagrafica centrale viene correttamente importata in Eliot | RW
FUN02_SIO_SIT03 | Verifica acquisizione richiesta paziente | Presenza dblink tra Eliot e SIO su PSN | Raggiungibilità tabelle di AREAS mediante vista e DBLink | La richiesta e i dati paziente vengono correttamente importati | RW
FUN02_SIO_SIT04 | Verifica trasmissione referto a FSE | Presenza dblink tra Eliot e SIO su PSN | Raggiungibilità tabelle di AREAS per insert su tabelle di frontiera | Il referto viene inserito in tabella di frontiera per la trasmissione a FSE | RW
FUN02_AAP_ACCESSO | Accesso al sistema | RAG01_AAP con esito Positivo | Nome utente e password applicativa | Scelta della configurazione Azienda, Ufficio, Ruolo | RO
FUN02_AAP_CSS01 | Ricerca assistito | FUN02_AAP_ACCESSO con esito Positivo | Cognome e data nascita | Risultato della ricerca | RO
FUN02_AAP_CSS02 | Aggiornamento dati socio sanitari | FUN02_AAP_CSS01 con esito Positivo | Titolo di studio | Aggiornamento effettuato con successo | RW
FUN02_AAP_CSS03 | Creazione nuova pratica PUA | FUN02_AAP_CSS02 con esito Positivo | Azione sul bottone PUA presente nella scheda Elenco pratiche | Apertura modulo PUA | RW
FUN02_AAP_PUA01 | Creazione nuova pratica PUA | FUN02_AAP_CSS03 con esito Positivo | Compilazione dati obbligatori sulla scheda di contatto | Creazione pratica e rilascio protocollo progressivo | RW
FUN02_AAP_PUA02 | Compilazione valutazione di primo livello | FUN02_AAP_PUA01 con esito Positivo | Inserimento di almeno una scheda di valutazione | Creazione di 1 di N record all’interno della tabella delle valutazioni | RW
FUN02_AAP_PUA03 | Compilazione scheda di prevalutazione | FUN02_AAP_PUA01 con esito Positivo | Compilazione di almeno un campo della scheda | Aggiornamento scheda di prevalutazione | RW
FUN02_AAP_PUA04 | Compilazione patologie | FUN02_AAP_PUA01 con esito Positivo | Inserimento della patologia prevalente obbligatoria e di almeno una concomitante | Verifica delle regole di validazione e storicizzazione ricovero | RW
FUN02_AAP_PUA05 | Compilazione unità di valutazione | FUN02_AAP_PUA01 con esito Positivo | Inserimento dei dati obbligatori e con esito verbale UVT positivo | Aggiornamento unità di valutazione e abilitazione scheda progetto | RW
FUN02_AAP_PUA06.1 | Compilazione progetto | FUN02_AAP_PUA05 con esito Positivo | Inserimento progetto cure domiciliari | Aggiornamento progetto con servizio cure domiciliari nella sezione dedicata | RW
FUN02_AAP_PUA06.2 | Compilazione progetto | FUN02_AAP_PUA05 con esito Positivo | Inserimento progetto RSA | Aggiornamento progetto con servizio RSA nella sezione dedicata | RW
FUN02_AAP_PUA06.3 | Compilazione progetto | FUN02_AAP_PUA05 con esito Positivo | Inserimento progetto Hospice | Aggiornamento progetto con servizio Hospice nella sezione dedicata | RW
FUN02_AAP_PUA06.4 | Compilazione progetto | FUN02_AAP_PUA05 con esito Positivo | Inserimento progetto Protesica - Integrativa | Aggiornamento progetto con servizio Protesica - Integrativa nella sezione dedicata | RW
FUN02_AAP_PUA06.5 | Compilazione progetto | FUN02_AAP_PUA06.1 con esito Positivo | Inserimento dati obbligatori servizio cure domiciliari e conferma creazione pratica | Creazione pratica ADI | RW
FUN02_AAP_PUA06.6 | Compilazione progetto | FUN02_AAP_PUA06.2 con esito Positivo | Inserimento dati obbligatori servizio RSA e conferma creazione pratica | Creazione pratica RSA | RW
FUN02_AAP_PUA06.7 | Compilazione progetto | FUN02_AAP_PUA06.3 con esito Positivo | Inserimento dati obbligatori servizio Hospice e conferma creazione pratica | Creazione pratica Hospice | RW
FUN02_AAP_PUA06.8 | Compilazione progetto | FUN02_AAP_PUA06.4 con esito Positivo | Inserimento dati obbligatori servizio Protesica - Integrativa e conferma creazione pratica | Creazione pratica Protesica | RW
FUN02_AAP_ADI01 | Compilazione scheda contatto cure domiciliari | FUN02_AAP_PUA06 con esito Positivo | Inserimento dati obbligatori e verifica dati ereditati dal PUA | Aggiornamento scheda contatto cure domiciliari | RW
FUN02_AAP_ADI02 | Verifica patologie | FUN02_AAP_ADI01 con esito Positivo | Apertura scheda patologie | Presenza delle patologie inserite sul PUA | RW
FUN02_AAP_ADI03 | Verifica unità valutativa | FUN02_AAP_ADI01 con esito Positivo | Apertura scheda unità valutativa | Presenza delle informazioni e schede di valutazione inserita sul PUA | RW
FUN02_AAP_ADI04 | Compilazione del PAI | FUN02_AAP_ADI03 con esito Positivo | Inserimento interventi nel piano assistenziale individuale | Calendarizzazione interventi programmati per prestazione e figura professionale | RW
FUN02_AAP_RSA01 | Compilazione scheda contatto RSA | FUN02_AAP_PUA06.2 con esito Positivo | Inserimento dati obbligatori e verifica dati ereditati dal PUA | Aggiornamento scheda contatto RSA | RW
FUN02_AAP_RSA02 | Verifica patologie | FUN02_AAP_RSA01 con esito Positivo | Apertura scheda patologie | Presenza delle patologie inserite sul PUA | RW
FUN02_AAP_RSA03 | Verifica unità valutativa | FUN02_AAP_RSA01 con esito Positivo | Apertura scheda unità valutativa | Presenza delle informazioni e schede di valutazione inserita sul PUA | RW
FUN02_AAP_RSA04 | Compilazione progetto assistenziale | FUN02_AAP_RSA03 con esito Positivo | Inserimento dati obbligatori, tra cui la struttura di ricovero | Aggiornamento progetto assistenziale e preparazione ricovero | RW
FUN02_AAP_RSA05 | Ricovero presso struttura residenziale o semiresidenziale | FUN02_AAP_RSA04 con esito Positivo | Inserimento data ricovero e livello assistenziale | Conferma del ricovero | RW
FUN02_AAP_HOS01 | Compilazione scheda contatto Hospice | FUN02_AAP_PUA06.3 con esito Positivo | Inserimento dati obbligatori e verifica dati ereditati dal PUA | Aggiornamento scheda contatto Hospice | RW
FUN02_AAP_HOS02 | Verifica patologie e inserimento segni sintomi clinici | FUN02_AAP_HOS01 con esito Positivo | Apertura scheda patologie | Presenza delle patologie inserite sul PUA e inserimento segni sincomi clinici | RW
FUN02_AAP_HOS03 | Verifica unità valutativa | FUN02_AAP_HOS01 con esito Positivo | Apertura scheda unità valutativa | Presenza delle informazioni e schede di valutazione inserita sul PUA | RW
FUN02_AAP_HOS04 | Compilazione progetto assistenziale | FUN02_AAP_HOS03 con esito Positivo | Inserimento dati obbligatori, tra cui la struttura di ricovero | Aggiornamento progetto assistenziale e preparazione ricovero | RW
FUN02_AAP_HOS05 | Ricovero presso struttura Hospice | FUN02_AAP_RSA04 con esito Positivo | Inserimento data ricovero | Conferma del ricovero | RW
FUN02_AAP_PRO01 | Compilazione scheda di contatto Protesica | FUN02_AAP_PUA06.8 con esito Positivo | Inserimento dati obbligatori e verifica dati ereditati dal PUA | Aggiornamento scheda di ricovero | RW
FUN02_AAP_PRO02 | Gestione dispositivi | FUN02_AAP_PRO01 con esito Positivo | Codici ISO e tipologia fornitura | Aggiornamento tabella dispositivi con relativa fornitura | RW
FUN02_AAP_PRO03 | Autorizzazione pratica protesica | FUN02_AAP_PRO02 con esito Positivo | Autorizzazione dispositivi selezionati | Cambio stato pratica in Autorizzata | RW
FUN02_AAP_PRO04 | Consegna certificato autorizzativo | FUN02_AAP_PRO03 con esito Positivo | Azione su bottone segnala consegna certificato | Aggiornamento della data della consegna certificato autorizzativo | RW
FUN02_AAP_PRO05 | Completamento pratica | FUN02_AAP_PRO04 con esito Positivo | Inserimento fornitore e azione sul bottone Completa pratica | Cambio stato pratica in Completata | RW
FUN02_AAP_PRO06 | Completamento pratica | FUN02_AAP_PRO05 con esito Positivo | Inserimento fornitore e azione sul bottone Completa pratica | Cambio stato pratica in Completata | RW
FUN02_AAP_PRO07 | Consegna pratica | FUN02_AAP_PRO06 con esito Positivo | Inserimento data consegna, bolla e azione su bottone Consegna | Cambio stato pratica dei dispositivi in consegnati | RW
FUN02_AAP_ML01 | Accesso modulo Medicina Legale | FUN02_AAP_ACCESSO con esito Positivo | Azione su bottone Medicina Legale | Apertura modulo Medicina Legale | RO
FUN02_AAP_ML02 | Certificati semplici | FUN02_AAP_ML01 con esito Positivo | Inserimento certificato semplice con i dati obbligatori | Generazione certificato semplice | RW
FUN02_AAP_ML03 | Gestione verbale di invalidità civile | FUN02_AAP_ML01 con esito Positivo | Inserimento dati obbligatori previsti per l’invalidità civile | Generazione verbale di invalidità civile | RW
FUN02_AAP_ML04 | Gestione verbale di handicap | FUN02_AAP_ML01 con esito Positivo | Inserimento dati obbligatori previsti per l’handicap | Generazione verbale di handicap | RW
FUN02_AAP_CON01 | Accesso modulo Consultorio | FUN02_AAP_ACCESSO con esito Positivo | Inserimento dati obbligatori per accesso consultoriale | Apertura cartella consultoriale | RW
FUN02_AAP_CON02 | Compilazione anamnesi | FUN02_AAP_CON01 con esito Positivo | Inserimento dati su scheda anamnestica | Aggiornamento anamnesi assistito | RW
FUN02_AAP_CON03 | Compilazione valutazioni | FUN02_AAP_CON01 con esito Positivo | Inserimento dati su scheda valutazioni | Aggiornamento valutazioni assistito | RW
FUN02_AAP_CON04 | Compilazione impegnativa | FUN02_AAP_CON01 con esito Positivo | Inserimento impegnativa | Generazione impegnativa | RW
FUN02_AAP_CON05 | Gestione prestazioni | FUN02_AAP_CON01 con esito Positivo | Inserimento di almeno una prestazione | Elenco prestazioni effettuate all’assistito | RW
FUN02_AAP_CON06 | Refertazione | FUN02_AAP_CON05 con esito Positivo | Inserimento dati di sintesi | Generazione del referto | RW
FUN02_AAP_SPRE01 | Inserimento pratica SPRESAL | Raggiungibilità della web application | Inserimento dati minimi obbligatori per la creazione della pratica | Registrazione pratica con generazione progressivo | RW
FUN02_AAP_SPRE02 | Assegnazione pratica SPRESAL | FUN02_AAP_SPRE01 con esito positivo | Assegnazione della pratica ad almeno un operatore | Assegnazione pratica avvenuta con successo | RW
FUN02_AAP_SPRE03 | Gestione pratica SPRESAL | FUN02_AAP_SPRE2 con esito positivo | Presa in carico di una pratica inserimento attività | Attivazione della pratica e inserimento delle attività | RW
FUN02_AAP_SISPSIAN01 | Inserimento pratica SISP/SIAN | Raggiungibilità della web application | Inserimento dati minimi obbligatori per la creazione della pratica | Registrazione pratica con generazione progressivo | RW
FUN02_AAP_SISPSIAN01 | Assegnazione pratica SISP/SIAN | FUN02_AAP_SISPSIAN01 con esito positivo | Assegnazione della pratica ad almeno un operatore | Assegnazione pratica avvenuta con successo | RW
FUN02_AAP_SISPSIAN01 | Gestione pratica SISP/SIAN | FUN02_AAP_SISPSIAN02 con esito positivo | Presa in carico di una pratica inserimento attività | Attivazione della pratica e inserimento delle attività | RW

## Lista Test Integrazione
Scenario ID | Descrizione | Prerequisiti | Condizioni di Test | Risultato atteso | Read Only (RO) / Read Write (RW)
INT03_AAP_PUA01 | Integrazione ADT-PUA | Invio dimissione concordata ad ADT | Azione su bottone crea pratica da segnalazioni dall’ospedale | Creazione pratica PUA | RW
INT03_AAP_ADI01 | Invio PAI a fornitori esterni | Invio PAI ad un fornitore terzo e ricezione lor interventi | PAI in corso | Cambio stato interventi da assegnato a inoltrato | RW
INT03_AAP_PROTE01 | Invio ordine verso AMC | Raggiungibilità del sistema AMC e integrazione attiva | Data ordine e azione su bottone completa pratica | Identificativo ordine AMC | RW
INT03_AAP_PROTE02 | Invio movimento di carico verso AMC | INT04_AAP_PROTE01 con esito Positivo | Data consegna e bolla | Identificativo consegna AMC | RW
INT03_AAP_PROTE03 | Invio voucher celiachia | FUN02_AAP_PRO03 con esito Positivo | Assistitico celiaco con pratica autorizzata e periodo di riferimento | Invio voucher elettronico al portale buoni alimentati | RW
INT03_AAP_ML01 | Scarico domande da INPS | Raggiungibilità servizi di cooperazione applicativa INPS | Azione su bottone scarico domande | Lista delle domande INPS | RW
INT03_AAP_ML02 | Invio verbale invalidità civile ad INPS | INT03_AAP_ML01 con esito Positivo | Azione su invio verbale | Ricezione esito positivo di avvenuta accettazione dai sistemi INPS | RW
INT03_AAP_ML03 | Ricezione esito verbale invalidità civile ad INPS | INT03_AAP_ML02 con esito Positivo | Azione su scarica esiti | Ricezione esito definitivo da INPS | RW
INT03_AAP_ML04 | Invio verbale handicap ad INPS | INT03_AAP_ML01 con esito Positivo | Azione su invio verbale | Ricezione esito positivo di avvenuta accettazione dai sistemi INPS | RW
INT03_AAP_ML05 | Ricezione esito verbale handicap ad INPS | INT03_AAP_ML0 con esito Positivo | Azione su scarica esiti | Ricezione esito definitivo da INPS | RW
INT03_SIO_LDA01 | Invio Accesso Pre-Ricovero a Sistemi Terzi tramite messagistica ADT_A01 | Registrazione Pre-ricovero | Data e Ora Pre-ricovero e conferma | Inserimento Pre-ricovero e scrittura nelle tabelle di frontiera del messaggio ADT_A01 | RW
INT04_SIO_LDA02 | INT04_SIO_LDA02 Cancellazione Accesso Pre-Ricovero a Sistemi Terzi tramite messagistica ADT_A38 | Cancellazione Pre-ricovero | Sbianco Data e Ora Pre-ricovero e conferma | Cancellazione Pre-ricovero e scrittura nelle tabelle di frontiera del messaggio ADT_A38 | RW
INT03_SIO_ADT01 | Invio Accesso in reparto a Sistemi Terzi tramite messagistica ADT_A01 | FUN02_SIO_ADT02 con esito Positivo | Compilare dati obbligatori e conferma | Registrazione ricovero e scrittura nelle tabelle di frontiera del messaggio ADT_A01 | RW
INT03_SIO_ADT02 | Invio Trasferimento Ricovero a Sistemi Terzi tramite messagistica ADT_A02 | FUN02_SIO_ADT03 con esito Positivo | Registro reparto di destinazione e conferma | Registro trasferimento e scrittura nelle tabelle di frontiera del messaggio ADT_A02 | RW
INT03_SIO_ADT03 | Richiesta di Consulenza | FUN02_SIO_ADT03 con esito Positivo | Registro richiesta e conferma | Richiesta disponibile nel piano di lavoro ambulatoriale | RW
INT03_SIO_ADT04 | Invio Certificato Inps | FUN02_SIO_ADT06 con esito Positivo | Compilazione e conferma inoltro | Ricevuta Inps: n. protocollo | RW
INT03_SIO_ADT05 | Invio LDO a FSE | FUN02_SIO_ADT07 con esito Positivo | Validazione LDO | Generazione documento e trasmissione a FSE | RW
INT03_SIO_PS01 | Invio Richiesta Radiologica | FUN02_SIO_PS03 con esito Positivo | Compilazione e conferma inoltro | Stampa Automatica modulo; Richiesta disponibile nel piano di lavoro RIS/CIS | RW
INT03_SIO_PS02 | Certificato INAIL | FUN02_SIO_PS04.1 con esito Positivo | Compilazione e conferma inoltro | Ricevuta INAIL: n. protocollo + Codice Sede Competenza | RW
INT03_SIO_PS03 | Ricezione Pre-Allerte | FUN02_SIO con esito Positivo | N/A | Risultato Ricerca: pre-allerte disponibili nella funzionalità dedicata | RW
INT03_SIO_PS04 | Calcolo Importo Ticket | FUN02_SIO_PS09 con esito Positivo | Dimissione con codice verde e causa accettazione diversa da trauma | Calcolo importo ticket e comunicazione a CUPWeb per disposizione pagamento | RW
INT03_SIO_PS05 | Invio VPS a FSE | FUN02_SIO_PS09 con esito Positivo | Dimissione Paziente | Generazione documento e trasmissione a FSE | RW
INT03_SIO_PS06 | Inserimento Richiesta Trasfusionale | FUN02_SIO_PS03 con esito Positivo | Prestazioni Trasfusionali: profilo sconosciuto | Invio richiesta; stampa automatica etichette e modulo | RW
INT03_SIO_PS07 | Prescrizione DEMA | FUN02_SIO_PS03 con esito Positivo | Cliccare sul bottone “Impegnativa” | Apertura, in SSO, del modulo E-prescription | RW
INT03_SIO_CCA01 | Piano di lavoro interni | FUN02_SIO con esito positivo | Cliccare sul bottone “Ricerca Da Pianificare” | Apertura Piano di lavoro interni: disponibilità richieste OE | RW
INT03_SIO_CCA02 | Piano di lavoro esterni | FUN02_SIO con esito positivo | Cliccare sul bottone “Ricerca” | Apertura Piano di lavoro esterni: disponibilità richieste CUP | RW
INT03_SIO_CCA03 | Prescrizione DEMA | FUN02_SIO_CCA03 con esito Positivo | Cliccare sul bottone “Impegnativa” | Apertura, in SSO, del modulo E-prescription | RW
INT03_SIO_CCA04 | Invio RSA a FSE | FUN02_SIO_CCA04 con esito Positivo | Validazione RSA | Generazione documento e trasmissione a FSE | RW
INT03_SIO_CCA05 | Invio Certificato INPS | FUN02_SIO_CCA05 con esito Positivo | Trasmissione Cerificato | Ricevuta INPS: n. protocollo | RW
INT03_SIO_SOWEB01 | Trasmissione Diagnosi e Interventi | FUN02_SIO_SOWEB05 con esito Positivo | Chiusura Atto Operatorio | Arrivo Diagnosi e Interventi su ADT nelle sezioni, rispettivamente “Diagnosi da Blocco Operatorio” e “Interventi da Blocco Operatorio” | RW
INT03_SIO_SOWEB02 | Scarico Materiali e Protesi | FUN02_SIO_SOWEB06 con esito Positivo | Chiusura Atto Operatorio | Scarico Materiali e Protesi con successo | RW
INTESB_ASL2.01 | Verifica raggiungibilità servizi JBF AREAS ASL2, da parte di tutti i worker node del cluster OKD | N/A | nc -zv areas-asl2.sisar.asl 80, da tutti i worker node | Ncat: Version 7.70 ( https://nmap.org/ncat ) Ncat: Connected to XXXXXXXXXXX. Ncat: 0 bytes sent, 0 bytes received in 0.14 seconds. | RO
INTESB_ASL2.02 | Verifica raggiungibilità servizi SPRESAL ASL2, da parte di tutti i worker node del cluster OKD | N/A | nc -zv spresal-asl2.sisar.asl 80, da tutti i worker node | Ncat: Version 7.70 ( https://nmap.org/ncat ) Ncat: Connected to XXXXXXXXXXX. Ncat: 0 bytes sent, 0 bytes received in 0.14 seconds. | RO
INTESB_ASL2.03 | Verifica raggiungibilità database AREAS ASL2, da parte di tutti i worker node del cluster OKD | N/A | nc -zv “Nuovo DNS scan rete PSN database ASL2” 1521, da tutti i worker node | Ncat: Version 7.70 ( https://nmap.org/ncat ) Ncat: Connected to XXXXXXXXXXX. Ncat: 0 bytes sent, 0 bytes received in 0.14 seconds. | RO

## Lista VM
PSN TO-BE
Servizio | Ente | Elemento | Hostname | IP Privato TO-BE | ID Subnet | Subnet | Versione Sistema Operativo | Ruolo
SISAR Dipartimentale | ASL02 | Application Server | asl2vm-app-san1-psn | 10.77.7.98 | #1 | 10.77.7.96/27 | CentOS Linux release 7.2.1511 (Core) | Application Server
SISAR Dipartimentale | ASL02 | Application Server | asl2vm-app-san2-psn | 10.77.7.99 | #1 | 10.77.7.96/27 | CentOS Linux release 7.2.1511 (Core) | Application Server
SISAR Dipartimentale | ASL02 | Virtual IP | asl2-vip-psn | 10.77.7.92 | #2 | 10.77.7.64/27 | N/A | VIP Bilanciatori
SISAR Dipartimentale | ASL02 | Balancer | asl2-lbl1-psn | 10.77.7.66 | #2 | 10.77.7.64/27 | Debian 12 bookworm | Bilanciatore
SISAR Dipartimentale | ASL02 | Balancer | asl2-lbl2-psn | 10.77.7.67 | #2 | 10.77.7.64/27 | Debian 12 bookworm | Bilanciatore
ON-PREM AS-IS
Servizio | Ente | Elemento | Hostname | IP Privato AS-IS | ID Subnet | Subnet | Versione Sistema Operativo | Ruolo
SISAR Dipartimentale | ASL02 | Application Server | asl2vm-app-san1 | 10.250.62.54 | #1 | 10.250.62.0/24 | CentOS Linux release 7.2.1511 (Core) | Application Server
SISAR Dipartimentale | ASL02 | Application Server | asl2vm-app-san2 | 10.250.62.56 | #1 | 10.250.62.0/24 | CentOS Linux release 7.2.1511 (Core) | Application Server
SISAR Dipartimentale | ASL02 | Virtual IP | asl2-vip | 10.250.61.20 | #2 | 10.250.61.0/25 | N/A | VIP Bilanciatori
SISAR Dipartimentale | ASL02 | Balancer | asl2-lbl1 | 10.250.61.10 | #2 | 10.250.61.0/25 | OPLON (Linux Ubuntu VA) | Bilanciatore
SISAR Dipartimentale | ASL02 | Balancer | asl2-lbl2 | 10.250.61.12 | #2 | 10.250.61.0/25 | OPLON (Linux Ubuntu VA) | Bilanciatore
SISAR Dipartimentale | ASL02 | Database Firewall | dbfw-asl2 | 10.250.62.225 | #1 | 10.250.62.0/24 |  | Database Firewall

## WAF & DNS
FQDN TEST
Tenant | FQDN | Listen Port LBL | VIP LBL | VIP WAF | Listen Port WAF | Pubblico/Privato
ASL2 | areas-asl2-psn.sisar.asl | 80 | 10.77.7.92 | 10.77.5.132 | 80 | Privato
| ml-asl2-psn.sisar.asl | 80 |  | 10.77.5.132 | 80 | Privato
| pua-asl2-psn.sisar.asl | 80 |  | 10.77.5.132 | 80 | Privato
| sian-asl2-psn.sisar.asl | 80 |  | 10.77.5.132 | 80 | Privato
| soweb-asl2-psn.sisar.asl | 80 |  | 10.77.5.132 | 80 | Privato
| spresal-asl2-psn.sisar.asl | 80 |  | 10.77.5.132 | 80 | Privato
| smxint-areas-asl2-psn.sisar.asl | 80 |  | 10.77.5.132 | 80 | Privato
FQDN PRODUZIONE
Tenant | FQDN | Listen Port LBL | VIP LBL | VIP WAF | Listen Port WAF | Pubblico/Privato
ASL2 | areas-asl2.sisar.asl | 80 | 10.77.7.92 | 10.77.5.132 | 80 | Privato
| integasl2.sisar.asl | 80 |  | 10.77.5.132 | 80 | Privato
| ml-asl2.sisar.asl | 80 |  | 10.77.5.132 | 80 | Privato
| puacomuni-asl2.sardegnasalute.it | 80 |  | 10.77.5.132 | 80 | Pubblico
| pua-asl2.sisar.asl | 80 |  | 10.77.5.132 | 80 | Privato
| sian-asl2.sisar.asl | 80 |  | 10.77.5.132 | 80 | Privato
| soweb-asl2.sisar.asl | 80 |  | 10.77.5.132 | 80 | Privato
| spresal-asl2.sisar.asl | 80 |  | 10.77.5.132 | 80 | Privato
FQDN | Tipologia FQDN | VIP WAF | Subnet Mask
sisar.asl | privato | 10.77.5.132 | 10.77.5.128/26
sardegnasalute.it | pubblico | 10.77.5.133 | 10.77.5.128/26

## Riferimenti EXACS
Dipartimento | Versione | Ambiente | OCPU | RAM | Storage (GB) | SGA | PGA | Nome CDB | Nome PDB | Service Name
ASL1 | Oracle EE - 19c rel. 19.22.0.0 | Produzione | 16 | 192 | 5800 |  |  | ASL1CDB | ASL1PDB | ASL1CDB_ASL1PDB.paas.oracle.com
ASL2 | Oracle EE - 19c rel. 19.22.0.0 | Produzione | 16 | 192 | 3430 |  |  | ASL2CDB | ASL2PDB | ASL2CDB_ASL2PDB.paas.oracle.com
ASL3 | Oracle EE - 19c rel. 19.22.0.0 | Produzione | 16 | 192 | 3630 |  |  | ASL3CDB | ASL3PDB | ASL3CDB_ASL3PDB.paas.oracle.com
ASL4 | Oracle EE - 19c rel. 19.22.0.0 | Produzione | 16 | 192 | 2300 |  |  | ASL4CDB | ASL4PDB | ASL4CDB_ASL4PDB.paas.oracle.com
ASL5 | Oracle EE - 19c rel. 19.22.0.0 | Produzione | 16 | 192 | 3630 |  |  | ASL5CDB | ASL5PDB | ASL5CDB_ASL5PDB.paas.oracle.com
ASL2 | Oracle EE - 19c rel. 19.22.0.0 | Produzione | 16 | 192 | 2700 |  |  | ASL2CDB | AS6PDB | ASL2CDB_ASL2PDB.paas.oracle.com
ASL7 | Oracle EE - 19c rel. 19.22.0.0 | Produzione | 16 | 192 | 3000 |  |  | ASL7CDB | ASL7PDB | ASL7CDB_ASL7PDB.paas.oracle.com
ASL8 | Oracle EE - 19c rel. 19.22.0.0 | Produzione | 16 | 192 | 9000 |  |  | ASL8CDB | ASL8PDB | ASL8CDB_ASL8PDB.paas.oracle.com
ARNAS | Oracle EE - 19c rel. 19.22.0.0 | Produzione | 16 | 192 | 4300 |  |  | AOBCDB | AOBPDB | AOBCDB_AOBPDB.paas.oracle.com
CRESSAN | Oracle EE - 19c rel. 19.22.0.0 | Test | 12 | 144 | 3000 |  |  | CRESTCDB | CRESTPDB | CRESTCDB_CRESTPDB.paas.oracle.com
Ruolo | IP Privato | FQDN
VM Cluster nodo1 | 172.25.4.172 | exavmc01ares-v5koc1.sisar.asl
VM Cluster nodo2 | 172.25.4.185 | exavmc01ares-v5koc2.sisar.asl
Floating IP VIP1 | 172.25.4.190 | exavmc01ares-v5koc1-vip.sisar.asl
Floating IP VIP2 | 172.25.4.180 | exavmc01ares-v5koc2-vip.sisar.asl
Subnet | CIDR | IP disponibili
sbn-exaclnt-ares-01 | 172.25.4.160/27 | 172.25.4.161-172.25.4.190
sbn-exabckp-ares-01 | 172.25.4.192/27 | 172.25.4.193-172.25.4.222
SCAN FQDN | SCAN IP Address (VIP)
exavmc01ares-v5koc-scan.sisar.asl | 172.25.4.164, 172.25.4.170, 172.25.4.166
DB | Service Name
DB Test ASL2 | ASL2CDB_ASL2PDBT.paas.oracle.com | service name temporaneo per test
DB Prod ASL2 | ASL2CDB_ASL2PDB.paas.oracle.com | service name definitivo

## Rollback (hidden)
Task ID | Macro Activity description | Sub Activity description | Responsible Group | Responsible Person | Executor | Date | Start | Finish | Duration | Status | Notes
6 | Rollback | Invio recap attività di Rollback | PI |  |  | 05/12 |  | 0:00
6.1 | [7 empty] | 0:00
6.2 | [7 empty] | 0:00
6.3 | [7 empty] | 0:00
6.4 | [7 empty] | 0:00
6.5 | [7 empty] | 0:00
6.6 | [7 empty] | 0:00
6.7 | [7 empty] | 0:00
6.8 | [7 empty] | 0:00
6.9 | [7 empty] | 0:00
7 | Checkpoint | Verifica infrastruttura | PI
7.1 | Execution - Test | Verifica raggiungibilità dell'infrastruttura - Rollback | PI |  |  |  |  | 0:00
8 | Checkpoint | Verifica servizi ed Healt-Check su infrastruttura TO-BE | PI
8.1 | UAT | Verifica applicativo | PI |  |  |  |  | 0:00