## Cronoprogramma
ID | Macro Activity description | Enviroments | Activity description | Esito | Responsible Group | Responsible Person | Executor | Date | Start | Finish | Duration | Notes
0 | Pre-Cutover - Rilascio ambiente 116117 in PSN
0.1 | Migrazione servizio 116117 | PSN |  | Staeted |  |  |  | 2025-09-02
0.1.1 | Installazione e configurazione DB MySQL in ambiente target | PSN |  | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-09-02 | 10:00 | 13:00 | 3:00
0.1.2 | Test Funzionali, di raggiungibilità, integrazione, performance | PSN |  | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-09-02 | 14:00 | 18:00 | 4:00
0.1.3 | Switch 50% postazioni operatore 116117 Nuoro su nuova URL | PSN |  | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-09-03 | 10:00 | 11:00 | 1:00
0.1.4 | Unmount quorum DB MySQL on premise e sincronizzazione nodi DB PSN | PSN |  | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-09-03 | 11:00 | 13:00 | 2:00
0.1.5 | Switch DB con nodi PSN primari e avvio operatività full | PSN |  | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-09-03 | 11:00 | 11:05 | 0:05
0.1.6 | Verifica operatività normale servizio 116117 | PSN |  | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-09-03 | 20:00 | 22:00 | 2:00
0.1.7 | Switch restante 50% postazioni operatore 116117 Nuoro su nuova URL | PSN |  | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola |  |  |  |  | saranno migrate tutte le postazioni insieme
0 | Pre-Cutover - Rilascio ambiente 118 in PSN
0.2 | Migrazione servizio 118 | PSN |  | Staeted |  |  |  | 2025-09-02
0.2.1 | Predisposizione end point 118 PSN su CUR112 | PSN |  | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-09-18 | 9:00 | 12:00 | 3:00
0.2.2 | Test Funzionali, raggiungibilità, integrazione, performance | PSN |  | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-09-18 | 14:00 | 18:00 | 4:00
0.2.3 | Installazione e configurazione DB Oracle in ambiente target | PSN |  | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-09-22 | 14:00 | 18:00 | 4:00
0.2.4 | Disattivazione tenant di produzione on-premise | PSN |  | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-09-23 | 9:00 | 11:00 | 2:00
0.2.5 | Aggiornamento DB Oracle on-premise | PSN |  | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-09-23 | 9:00 | 12:00 | 3:00
0.2.6 | Sincronizzazione tra DB on-premise e DB target | PSN |  | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-09-23 | 12:00 | 16:00 | 4:00
0.2.7 | Riattivazione tenant di produzione | PSN |  | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-09-23 | 16:00 | 18:00 | 2:00
0.2.8 | Stop Servizi di Produzione | PSN |  | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-09-24 | 14:00 | 14:30 | 0:30
0.2.9 | Switch-over DB Oracle master-slave | PSN |  | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-09-24 | 14:00 | 14:30 | 0:30
0.2.10 | Logging operatori verso ambiente PSN | PSN |  | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-09-24 | 14:00 | 15:00 | 1:00
0.2.11 | Switch end point 118 PSN su CUR112 | PSN |  | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-09-24 | 15:00 | 16:00 | 1:00
0.2.12 | Verifica operatività servizio 118 | PSN |  | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-09-24 | 15:00 | 18:00 | 3:00
0.2.13 | Monitoraggio e tuning servizio migrato | PSN |  | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-09-24 | 45924.75 | 45933.75 | 9 giorni

## Rollback (hidden)
Task ID | Macro Activity description | Sub Activity description | Responsible Group | Responsible Person | Executor | Date | Start | Finish | Duration | Status | Notes
6 | Rollback | Invio recap attività di Rollback | PI |  |  | 05/12 |  | 0:00
6.1 | [7 empty] | 0:00
6.2 | [7 empty] | 0:00
6.3 | [7 empty] | 0:00
6.4 | [7 empty] | 0:00
6.5 | [7 empty] | 0:00
6.6 | [7 empty] | 0:00
6.7 | [7 empty] | 0:00
6.8 | [7 empty] | 0:00
6.9 | [7 empty] | 0:00
7 | Checkpoint | Verifica infrastruttura | PI
7.1 | Execution - Test | Verifica raggiungibilità dell'infrastruttura - Rollback | PI |  |  |  |  | 0:00
8 | Checkpoint | Verifica servizi ed Healt-Check su infrastruttura TO-BE | PI
8.1 | UAT | Verifica applicativo | PI |  |  |  |  | 0:00