## GANTT
Pre-Cutover - Rilascio ambiente 118 in PSN
0.2 | Migrazione servizio 118 | PSN | Staeted |  |  |  | 2025-10-02
0.2.1 | Predisposizione end point 118 PSN su CUR112 | PSN | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-09-24 | 9:00 | 12:00 | 3:00
0.2.2 | Test Funzionali, raggiungibilità, integrazione, performance | PSN | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-09-24 | 14:00 | 18:00 | 4:00
0.2.3 | Installazione e configurazione DB Oracle in ambiente target | PSN | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-09-30 | 14:00 | 18:00 | 4:00
0.2.3.1 | Test di funzionamento e raggiungibilità servizi | PSN | Not Started | Beta80/Leonardo |  |  | 2025-09-01 | 14:00 | 18:00 | 4:00
0.2.4 | Disattivazione tenant di produzione on-premise | PSN | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-10-02 | 9:00 | 11:00 | 2:00
0.2.5 | Aggiornamento DB Oracle on-premise | PSN | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-10-02 | 9:00 | 11:00 | 2:00
0.2.6 | Sincronizzazione tra DB on-premise e DB target | PSN | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-10-02 | 11:00 | 12:00 | 1:00
0.2.7 | Riattivazione tenant di produzione | PSN | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-10-02 | 12:00 | 12:00 | 0:00
0.2.8 | Stop Servizi di Produzione | PSN | Non necessario | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola |  |  |  | 0:00
0.2.9 | Switch-over DB Oracle master-slave | PSN | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-10-02 | 14:00 | 14:30 | 0:30
0.2.10 | Logging operatori verso ambiente PSN | PSN | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-10-02 | 14:30 | 15:00 | 0:30
0.2.11 | Switch end point 118 PSN su CUR112 | PSN | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-10-02 | 15:00 | 15:00 | 0:00
0.2.12 | Verifica operatività servizio 118 - Test descritti da pdf | PSN | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-10-02 | 15:00 | 18:00 | 3:00
0.2.13 | Verifica integrazione ANAGS | PSN | Not Started | Beta81 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-10-02 | 15:00 | 18:00 | 3:00
0.2.14 | Verifica integrazioni Pronto Soccorso | PSN | Not Started | Beta82 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-10-02 | 15:00 | 18:00 | 3:00
0.2.15 | Verifica integrazione Dcall e server ambulanze | PSN | Not Started | Beta83 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-10-02 | 15:00 | 18:00 | 3:00
0.2.16 | Monitoraggio e tuning servizio migrato | PSN | Not Started | Beta80 | Igli Allushi | Davide Coppola | 2025-10-02 | 45924.75 | 45933.75 | 9 giorni

## GDL
Fascia reperibilità 15/04 18:00 - 16/04 8:00
Gruppo di Riferimento | RUOLO | Nominativo | Recapito | Mail
PSN | REFERENTE | Federico Ferretti | cel: 3666423230 | federico.ferretti@telecomitalia.it
| REFERENTE | Fabio Urbani | 3316007167 | fabio.urbani@telecomitalia.it
| REPERIBILE | Assistenza Tecnica PSN | 800 776 776 + PIN | assistenzatecnica@polostrategiconazionale.it
B80 | PM | Riccardo Mulas | +39 347 0095327 | Riccardo.Mulas@beta80group.it
| Tecnico | Daniele Locci | + 39 340.9291926 | daniele.locci@beta80group.it
| Tecnico | Andrea Molteni
| Tecnico | Giuseppe Lupinacci
LDO (PSN) | REFERENTE | Remo Angeloni | cel: 3311248177 | remo.angeloni01.ext@leonardo.com
| REFERENTE | Michele Borghesi | cel: 3346974400 | michele.borghesi@leonardo.com

## Rollback (hidden)
Task ID | Macro Activity description | Sub Activity description | Responsible Group | Responsible Person | Executor | Date | Start | Finish | Duration | Status | Notes
6 | Rollback | Invio recap attività di Rollback | PI |  |  | 05/12 |  | 0:00
6.1 | [7 empty] | 0:00
6.2 | [7 empty] | 0:00
6.3 | [7 empty] | 0:00
6.4 | [7 empty] | 0:00
6.5 | [7 empty] | 0:00
6.6 | [7 empty] | 0:00
6.7 | [7 empty] | 0:00
6.8 | [7 empty] | 0:00
6.9 | [7 empty] | 0:00
7 | Checkpoint | Verifica infrastruttura | PI
7.1 | Execution - Test | Verifica raggiungibilità dell'infrastruttura - Rollback | PI |  |  |  |  | 0:00
8 | Checkpoint | Verifica servizi ed Healt-Check su infrastruttura TO-BE | PI
8.1 | UAT | Verifica applicativo | PI |  |  |  |  | 0:00