## Test di Raggiungibilità
Oggetto | Target | Metodo | Risultato atteso | Esito
LB HTTPS | 10.77.14.50:443 | curl -k https://LB | 200/OK, handshake TLS riuscito | Positivo
WEB01/02 | 10.77.15.151; 10.77.15.152 | ping / curl via LB | Raggiungibili via LB | Positivo
WEB03/04 | 10.77.15.153; 10.77.15.154 | ping / curl via LB | Raggiungibili via LB | Positivo
DB cluster | 10.77.14.101; 10.77.14.102; 10.77.14.103 | mysqladmin ping | mysqld is alive | Positivo
GEOS/WMS | 10.77.15.175; 10.77.15.177 | HTTP GET / status | 200/OK | Positivo
DC/AD | 10.77.15.141; 10.77.15.142 | ldap ping | Bind ok | Positivo
Monitoring | 10.77.15.138 | ICMP/HTTP | OK | Positivo
Logging | 10.77.15.136 | Agent check | Heartbeat OK | Positivo

## Test Integrazione
Integrazione | Dato di prova | Passi | Risultato atteso | Esito
PBX/CTI (chiamata entrante) | Numero di test interno | Simula chiamata → pop-up CAD | Pop-up scheda con CLI/CTI | Positivo
Sistema di registrazione (logger) | ID chiamata | Registra → ricerca → riascolto | Traccia disponibile e riascoltabile | Positivo
GEOS (cartografia, routing) | Coordinate test | Geocoding → calcolo percorso | Mappa e routing in <100 ms @1300km | Positivo
VPM/MEM | Accesso operatori | Login a VPM/MEM | Dashboard raggiungibili | Positivo
Identity / IAM | Utente operatore e admin | Login con ruolo diverso | Permessi coerenti al profilo | Positivo
DWH/BI | Estrazione sample | Job ETL → report | Dataset aggiornato, report visibile | Positivo

## Test Funzionalità
Funzionalità | Dato di prova | Passi | Risultato atteso | Esito
Login CAD 116117 | Utente Operatore | Autenticazione via SSO/IAM | Accesso con tempi <3s | Positivo
Apertura scheda evento | Chiamata test | Crea scheda → salva | Scheda salvata | Positivo
Ricerca precedenti | CF/Telefono | Ricerca archivio | Esiti <5s | Positivo
Assegnazione mezzi | Mezzo fittizio | Dispatch → stato mezzo | Aggiornamento stato visibile | Positivo
Localizzazione evento | Indirizzo noto | Geocoding su mappa | Marker corretto | Positivo
Archiviazione/chiusura | Scheda di test | Chiudi → verifica archivio | Presente in archivio | Positivo
Annullamento | Scheda di test | Annulla | Stato aggiornato e tracciato | Positivo
Reportistica base | Intervallo date | Genera report | Report generato | Positivo

## Test Performance
KPI | Baseline attesa | Scenario | Risultato atteso | Esito
Tempo risposta UI | < 3 s | Operatività H24 | OK | Positivo
Ricerca archivi | < 5 s | Query CF/Telefono | OK | Positivo
Routing distanza 1300km | < 100 ms | Calcolo percorso | OK | Positivo
Availability applicativa | ≥ 99,95% | Finestra osservata | OK | Positivo
Stress (picco utenti/sessioni) | Senza degradazione | Spike 20% utenti | OK | Positivo
Connettività PSN vs on-prem | Latenza non peggiorativa | Ping/RTT | OK | Positivo