## Sintesi
Indicatore | Totale
IQ03 - Rispetto di una scadenza temporale | 202394.1658
IQ04 - Non approvazione di documenti | 5500
IQ017 - Tempo di risoluzione | 123420.8527
Totale | 331315.0186

## IQ01
IQ01 - Invio rendicontazione flussi mensili
CALCOLO | [Data effettiva di consegna di un deliverable] - [Data prevista di consegna di un deliverable] | Applicabile a fase progettuale | NO
FREQUENZA | Mensile
SOGLIA | 0 | Applicabile a fase di erogazione | NO
PENALE | 200,00 €/gg
APPLICAZIONE | DTD
DESCRIZIONE | L’indicatore di qualità verifica il ritardo del Fornitore nel produrre e fornire all’Amministrazione i documenti contrattuali della Convenzione nei tempi e/o nei modi rappresentati nel Contratto esecutivo e relativi allegati

## IQ02
IQ02 - Invio rendicontazione flussi annuali
CALCOLO | [Data effettiva di consegna di un deliverable] - [Data prevista di consegna di un deliverable] | Applicabile a fase progettuale | NO
FREQUENZA | Annuale
SOGLIA | 0 | Applicabile a fase di erogazione | NO
PENALE | 500,00 €/gg
APPLICAZIONE | DTD
DESCRIZIONE | L’indicatore di qualità verifica il ritardo del Fornitore nel produrre e fornire all’Amministrazione i documenti contrattuali della Convenzione nei tempi e/o nei modi rappresentati nel Contratto esecutivo e relativi allegati

## IQ03
IQ03 - Rispetto di una scadenza temporale
CALCOLO | [Data effettiva di consegna di un deliverable] - [Data prevista di consegna di un deliverable] | Applicabile a fase progettuale | SI
FREQUENZA | A evento
SOGLIA | 0 | Applicabile a fase di erogazione | SI* | * Solo per servizi professionali continuativi
PENALE | (0,05% dell'importo complessivo annuale dell'obiettivo/servizio nel contratto esecutivo) / gg
APPLICAZIONE | Amministrazione
DESCRIZIONE | Per ciascun servizio e per ciascun deliverable prodotto, l’indicatore verifica il rispetto di una scadenza stabilita dal Contratto e/o indicata nel Progetto di Fattibilità
Fase Progettuale
PERIMETRO | L'indicatore si applica ai deliverable non inclusi nella convenzione (ambito IQ01\IQ02) ma previsti nel Piano di Migrazione di Dettaglio, ovvero: - Progetto Esecutivo Network e Security; - Progetto Esecutivo SIRMES; - Progetto Esecutivo SISAR; - Progetto Esecutivo Assistenza Residenziale e Semi-Residenziale; - Progetto Esecutivo AREUS 118/112; - Progetto Esecutivo Continuità Assistenziale NUE 116/117
FATTORI DI CALCOLO | 1. Data prevista di consegna di un deliverable: definita per ciascun deliverable all'interno del Piano di Migrazione di Dettaglio 2. Data effettiva di consegna di un deliverable: si considera la data di prima ricezione del deliverable, indipendentemente da successive revisioni (IQ04) 3. Importo complessivo annuale dell'obiettivo/servizio nel contratto esecutivo: si considera il totale delle una tantum relative al servizio collegato al deliverable
CALCOLO EFFETTIVO | Foglio di calcolo della penale
TOTALE CALCOLATO | #REF!
Fase di Erogazione
PERIMETRO | L'indicatore si applica ai deliverable previsti per i servizi professionali di sicurezza e per i servizi IT Operation per AREUS.
FATTORI DI CALCOLO | La definizione dei deliverable e la loro scadenza dipende dalle scadenze concordate con l'Amministrazione al termine della fase progettuale
CALCOLO EFFETTIVO | Non implementato (nessun evento rilevato)
TOTALE CALCOLATO | -

## IQ03 - calcolo progettuale
Milestone | SERVIZIO PSN | FASE | SERVIZIO SSR | TENANT | Data avvio previsto (gantt PMD) | Milestone (gantt PMD) | Revisione data consegna deliverable (concordata in PMD) | Durata prevista attività (gg solari) | Prima data utile avvio, per ritardi esterni | Prima data utile fine | Data effettiva milestone \ consegna di un deliverable | Importo complessivo annuale dell'obiettivo\servizio nel contratto esecutivo | Ritardo (gg) | Penale (€)
Progetto Esecutivo Network e Security | SICUREZZA | Analisi / Discovery (una tantum) | Tutti | * | 2024-05-06 | 2024-06-09 | 2024-05-29 | 34 |  | 2024-06-09 | 2024-05-31 | 268175.13 | 0 | 0
Progetto Esecutivo SIRMES | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Analisi / Discovery (una tantum) | Rischio Clinico | * | 2024-03-15 | 2024-04-07 | 2024-05-31 | 77 |  | 2024-05-31 | 2024-05-29 | 55342.2952 | 0 | 0
Progetto Esecutivo Assistenza Residenziale e Semi-Residenziale | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Analisi / Discovery (una tantum) | Assistenza Residenziale e Semi-Residenziale | * | 2024-03-15 | 2024-05-12 | 2024-07-31 | 138 |  | 2024-07-31 | 2024-07-17 | 17294.4672 | 0 | 0
Progetto Esecutivo SISAR | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Analisi / Discovery (una tantum) | Centralizzato SISAR | * | 2024-03-15 | 2024-05-12 | 2024-07-31 | 138 |  | 2024-07-31 | 2025-06-24 | 27671.1476 | 328 | 4538.0682
Progetto Esecutivo SISAR | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Analisi / Discovery (una tantum) | Dipartimentali SISAR | * | 2024-03-15 | 2024-05-12 | 2024-07-31 | 138 |  | 2024-07-31 | 2025-06-24 | 317289.23 | 328 | 52035.4337
Progetto Esecutivo AREUS 118/112 | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Analisi / Discovery (una tantum) | Emergenza Territoriale SSUEM 118 AREUS | * | 2024-03-15 | 2024-05-12 | 2024-07-31 | 138 |  | 2024-07-31 | 2024-09-29 | 24183.17 | 60 | 725.4951
Progetto Esecutivo AREUS 118/112 | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Analisi / Discovery (una tantum) | Numero Unico NUE 112 AREUS | * | 2024-03-15 | 2024-05-12 | 2024-07-31 | 138 |  | 2024-07-31 | 2024-09-29 | 3359.91 | 60 | 100.7973
Progetto Esecutivo Continuità Assistenziale NUE 116/117 | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Analisi / Discovery (una tantum) | Continuità Assistenziale (NEA116117) | * | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 2024-07-31 | 61 |  | 2024-08-31 | 2024-11-08 | 12865.19 | 69 | 443.8491
Report sicurezza | SICUREZZA | Setup (una tantum) | Tutti | * | 2024-05-27 | 2024-07-31 |  | 65 |  | 2024-07-31 | 2025-07-08 | 619883.31 | 342 | 106000.046
Report infrastrutturali | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Setup (una tantum) | Rischio Clinico | * | 2024-05-27 | 2024-06-30 |  | 34 |  | 2024-06-30 | 2025-06-20 | 16462.8414 | 355 | 2922.1543
Report infrastrutturali | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Setup (una tantum) | Assistenza Residenziale e Semi-Residenziale | * | 2024-05-13 | 2024-07-31 |  | 79 |  | 2024-07-31 | 2025-06-20 | 5144.6379 | 324 | 833.4313
Report infrastrutturali | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Setup (una tantum) | Centralizzato SISAR | * | 2024-05-13 | 2024-07-31 |  | 79 | 2025-01-07 | 2025-03-27 | 2025-06-20 | 8231.4207 | 85 | 349.8354
Report infrastrutturali | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Setup (una tantum) | Dipartimentali SISAR | ASL1 | 2024-05-13 | 2024-07-31 |  | 79 | 2025-01-07 | 2025-03-27 | 2025-06-20 | 20748.62 | 85 | 881.8163
Report infrastrutturali | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Setup (una tantum) | Dipartimentali SISAR | ASL2 | 2024-05-13 | 2024-07-31 |  | 79 | 2025-01-07 | 2025-03-27 | 2025-06-20 | 20748.62 | 85 | 881.8163
Report infrastrutturali | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Setup (una tantum) | Dipartimentali SISAR | ASL3 | 2024-05-13 | 2024-07-31 |  | 79 | 2025-01-07 | 2025-03-27 | 2025-06-20 | 14382.2 | 85 | 611.2435
Report infrastrutturali | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Setup (una tantum) | Dipartimentali SISAR | ASL4 | 2024-05-13 | 2024-07-31 |  | 79 | 2025-01-07 | 2025-03-27 | 2025-06-20 | 14382.2 | 85 | 611.2435
Report infrastrutturali | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Setup (una tantum) | Dipartimentali SISAR | ASL5 | 2024-05-13 | 2024-07-31 |  | 79 | 2025-01-07 | 2025-03-27 | 2025-06-20 | 14187.71 | 85 | 602.9777
Report infrastrutturali | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Setup (una tantum) | Dipartimentali SISAR | ASL6 | 2024-05-13 | 2024-07-31 |  | 79 | 2025-01-07 | 2025-03-27 | 2025-06-20 | 14382.2 | 85 | 611.2435
Report infrastrutturali | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Setup (una tantum) | Dipartimentali SISAR | ASL7 | 2024-05-13 | 2024-07-31 |  | 79 | 2025-01-07 | 2025-03-27 | 2025-06-20 | 14559.51 | 85 | 618.7792
Report infrastrutturali | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Setup (una tantum) | Dipartimentali SISAR | ASL8 | 2024-05-13 | 2024-07-31 |  | 79 | 2025-01-07 | 2025-03-27 | 2025-06-20 | 14172.16 | 85 | 602.3168
Report infrastrutturali | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Setup (una tantum) | Dipartimentali SISAR | AOU CA | 2024-05-13 | 2024-07-31 |  | 79 | 2025-01-07 | 2025-03-27 | 2025-06-20 | 23100.68 | 85 | 981.7789
Report infrastrutturali | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Setup (una tantum) | Dipartimentali SISAR | AOU SS | 2024-05-13 | 2024-07-31 |  | 79 | 2025-01-07 | 2025-03-27 | 2025-06-20 | 23100.68 | 85 | 981.7789
Report infrastrutturali | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Setup (una tantum) | Dipartimentali SISAR | ARNAS | 2024-05-13 | 2024-07-31 |  | 79 | 2025-01-07 | 2025-03-27 | 2025-06-20 | 14697.55 | 85 | 624.6459
Report infrastrutturali | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Setup (una tantum) | Emergenza Territoriale SSUEM 118 AREUS | * | 2024-05-13 | 2024-07-31 |  | 79 |  | 2024-07-31 | 2025-10-14 | 30126.49 | 440 | 6627.8278
Report infrastrutturali | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Setup (una tantum) | Numero Unico NUE 112 AREUS | * | 2024-05-13 | 2024-07-31 |  | 79 |  | 2024-07-31 | 2025-10-14 | 3247.97 | 440 | 714.5534
Report infrastrutturali | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Setup (una tantum) | Continuità Assistenziale (NEA116117) | * | 2024-09-01 | 2024-11-30 |  | 90 |  | 2024-11-30 | 2025-10-14 | 16466.81 | 318 | 2618.2228
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Migrazione (una tantum) | Rischio Clinico | * | 2024-04-29 | 2024-07-08 |  | 70 |  | 2024-07-08 | 2024-07-07 | 50215.1393 | 0 | 0
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Migrazione (una tantum) | Assistenza Residenziale e Semi-Residenziale | * | 2024-08-01 | 2024-09-30 |  | 60 |  | 2024-09-30 | 2025-02-15 | 15692.231 | 138 | 1082.7639
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Migrazione (una tantum) | Centralizzato SISAR | * | 2024-08-01 | 2024-09-30 |  | 60 | 2025-03-28 | 2025-05-27 | 2025-04-15 | 25107.5697 | 0 | 0
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Migrazione (una tantum) | Dipartimentali SISAR | ASL1 | 2024-08-01 | 2024-09-30 |  | 60 | 2025-03-28 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 38424.77 | 2 | 38.4248
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Migrazione (una tantum) | Dipartimentali SISAR | ASL2 | 2024-08-01 | 2024-09-30 |  | 60 | 2025-03-28 | 2025-05-27 | 2025-04-29 | 37550.11 | 0 | 0
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Migrazione (una tantum) | Dipartimentali SISAR | ASL3 | 2024-08-01 | 2024-09-30 |  | 60 | 2025-03-28 | 2025-05-27 | 2025-05-13 | 28349.75 | 0 | 0
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Migrazione (una tantum) | Dipartimentali SISAR | ASL4 | 2024-08-01 | 2024-09-30 |  | 60 | 2025-03-28 | 2025-05-27 | 2025-04-15 | 28665.1 | 0 | 0
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Migrazione (una tantum) | Dipartimentali SISAR | ASL5 | 2024-08-01 | 2024-09-30 |  | 60 | 2025-03-28 | 2025-05-27 | 2025-05-08 | 25735.97 | 0 | 0
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Migrazione (una tantum) | Dipartimentali SISAR | ASL6 | 2024-08-01 | 2024-09-30 |  | 60 | 2025-03-28 | 2025-05-27 | 2025-04-28 | 28665.1 | 0 | 0
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Migrazione (una tantum) | Dipartimentali SISAR | ASL7 | 2024-08-01 | 2024-09-30 |  | 60 | 2025-03-28 | 2025-05-27 | 2025-05-06 | 25924.5 | 0 | 0
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Migrazione (una tantum) | Dipartimentali SISAR | ASL8 | 2024-08-01 | 2024-09-30 |  | 60 | 2025-03-28 | 2025-05-27 | 2025-05-22 | 27297.78 | 0 | 0
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Migrazione (una tantum) | Dipartimentali SISAR | AOU CA | 2024-08-01 | 2024-09-30 |  | 60 | 2025-03-28 | 2025-05-27 | 2025-05-22 | 40782.79 | 0 | 0
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Migrazione (una tantum) | Dipartimentali SISAR | AOU SS | 2024-08-01 | 2024-09-30 |  | 60 | 2025-03-28 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 40782.79 | 2 | 40.7828
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Migrazione (una tantum) | Dipartimentali SISAR | ARNAS | 2024-08-01 | 2024-09-30 |  | 60 | 2025-03-28 | 2025-05-27 | 2025-05-15 | 28044.52 | 0 | 0
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Migrazione (una tantum) | Emergenza Territoriale SSUEM 118 AREUS | * | 2024-08-01 | 2024-09-30 |  | 60 |  | 2024-09-30 | 2025-10-02 | 48340.3 | 367 | 8870.4451
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Migrazione (una tantum) | Numero Unico NUE 112 AREUS | * | 2024-08-01 | 2024-09-30 |  | 60 |  | 2024-09-30 | 2025-10-02 | 3885.3 | 367 | 712.9526
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Migrazione (una tantum) | Continuità Assistenziale (NEA116117) | * | 2024-12-01 | 2025-01-31 |  | 61 |  | 2025-01-31 | 2025-09-03 | 25338.1 | 215 | 2723.8457
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Collaudo (una tantum) | Rischio Clinico | * | 2024-04-29 | 2024-07-08 |  | 70 |  | 2024-07-08 | 2024-07-07 | 47164.32 | 0 | 0
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Collaudo (una tantum) | Assistenza Residenziale e Semi-Residenziale | * | 2024-10-01 | 2024-10-31 |  | 30 |  | 2024-10-31 | 2025-02-15 | 14738.85 | 107 | 788.5285
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Collaudo (una tantum) | Centralizzato SISAR | * | 2024-10-01 | 2024-10-31 |  | 30 | 2025-05-28 | 2025-06-27 | 2025-04-15 | 23582.16 | 0 | 0
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Collaudo (una tantum) | Dipartimentali SISAR | ASL1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 |  | 30 | 2025-05-28 | 2025-06-27 | 2025-05-29 | 47148.68 | 0 | 0
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Collaudo (una tantum) | Dipartimentali SISAR | ASL2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 |  | 30 | 2025-05-28 | 2025-06-27 | 2025-04-29 | 43822 | 0 | 0
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Collaudo (una tantum) | Dipartimentali SISAR | ASL3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 |  | 30 | 2025-05-28 | 2025-06-27 | 2025-05-13 | 32373.7 | 0 | 0
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Collaudo (una tantum) | Dipartimentali SISAR | ASL4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 |  | 30 | 2025-05-28 | 2025-06-27 | 2025-04-15 | 31896.59 | 0 | 0
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Collaudo (una tantum) | Dipartimentali SISAR | ASL5 | 2024-10-01 | 2024-10-31 |  | 30 | 2025-05-28 | 2025-06-27 | 2025-05-08 | 30839.85 | 0 | 0
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Collaudo (una tantum) | Dipartimentali SISAR | ASL6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 |  | 30 | 2025-05-28 | 2025-06-27 | 2025-04-28 | 31935.86 | 0 | 0
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Collaudo (una tantum) | Dipartimentali SISAR | ASL7 | 2024-10-01 | 2024-10-31 |  | 30 | 2025-05-28 | 2025-06-27 | 2025-05-06 | 30446.05 | 0 | 0
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Collaudo (una tantum) | Dipartimentali SISAR | ASL8 | 2024-10-01 | 2024-10-31 |  | 30 | 2025-05-28 | 2025-06-27 | 2025-05-22 | 33943.5 | 0 | 0
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Collaudo (una tantum) | Dipartimentali SISAR | AOU CA | 2024-10-01 | 2024-10-31 |  | 30 | 2025-05-28 | 2025-06-27 | 2025-05-22 | 49605.47 | 0 | 0
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Collaudo (una tantum) | Dipartimentali SISAR | AOU SS | 2024-10-01 | 2024-10-31 |  | 30 | 2025-05-28 | 2025-06-27 | 2025-05-29 | 48896.81 | 0 | 0
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Collaudo (una tantum) | Dipartimentali SISAR | ARNAS | 2024-10-01 | 2024-10-31 |  | 30 | 2025-05-28 | 2025-06-27 | 2025-05-15 | 34681.14 | 0 | 0
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Collaudo (una tantum) | Emergenza Territoriale SSUEM 118 AREUS | * | 2024-10-01 | 2024-10-31 |  | 30 |  | 2024-10-31 | 2025-10-02 | 9049.52 | 336 | 1520.3194
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Collaudo (una tantum) | Numero Unico NUE 112 AREUS | * | 2024-10-01 | 2024-10-31 |  | 30 |  | 2024-10-31 | 2025-10-02 | 953.64 | 336 | 160.2115
Completamento migrazione | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Collaudo (una tantum) | Continuità Assistenziale (NEA116117) | * | 2025-02-01 | 2025-02-28 |  | 27 |  | 2025-02-28 | 2025-09-03 | 5738.36 | 187 | 536.5367
Totale | [13 empty] | 202394.1658
Formulas:
Prima data utile fine = MAX(J2,[Data avvio previsto (gantt PMD)])+[Durata prevista attività (gg solari)]

## IQ04
IQ04 - Non approvazione di documenti
CALCOLO | [Numero rilievi] | Applicabile a fase progettuale | SI
FREQUENZA | Semestrale
SOGLIA | 0 | Applicabile a fase di erogazione | SI* | * Solo per servizi professionali continuativi
PENALE | 500 € a rilievo
APPLICAZIONE | Amministrazione
DESCRIZIONE | L'indicatore di qualità si applica alla mancata approvazione di un documento basilare per le attività progettuali. Sono inderogabilmente basilari I seguenti docuemnti: - deliverable di fornitura - il Piano di lavoro generale - I verbali di stato avanzamento lavori - SAL. La fonte dei dati possono essere E-mail,lettere,verbali. Viene definito il parametro "N_rilievi" che verrà incrementato di una unità ogniqualvolta un documento non verrà approvato
Fase Progettuale
PERIMETRO | L'indicatore si applica a tutti i deliverable progettuali, ovvero: - Piano di Migrazione di Dettaglio; - Progetto Esecutivo Network e Security; - Progetto Esecutivo SIRMES; - Progetto Esecutivo SISAR; - Progetto Esecutivo Assistenza Residenziale e Semi-Residenziale; - Progetto Esecutivo AREUS 118/112; - Progetto Esecutivo Continuità Assistenziale NUE 116/117 - SAL
FATTORI DI CALCOLO | 1. Numero rilievi: si considera il numero di documenti non approvati da parte dell'Amministrazione
CALCOLO EFFETTIVO | Foglio di calcolo della penale
TOTALE CALCOLATO | 5500
Fase di Erogazione
PERIMETRO | L'indicatore si applica ai deliverable previsti per i servizi professionali di sicurezza e per i servizi IT Operation per AREUS.
FATTORI DI CALCOLO | La definizione dei deliverable e la loro scadenza dipende dalle scadenze concordate con l'Amministrazione al termine della fase progettuale
CALCOLO EFFETTIVO | Non implementato (nessun evento rilevato)
TOTALE CALCOLATO

## IQ04 - calcolo progettuale
Deliverable | Numero versioni consegnate | Numero revisioni | Penale (€)
Piano di Migrazione di Dettaglio | 2 | 1 | 500
Progetto Esecutivo Network e Security | 3 | 2 | 1000
Progetto Esecutivo SIRMES | 3 | 2 | 1000
Progetto Esecutivo SISAR | 3 | 2 | 1000
Progetto Esecutivo Assistenza Residenziale e Semi-Residenziale | 3 | 2 | 1000
Progetto Esecutivo AREUS 118/112 | 3 | 2 | 1000
Progetto Esecutivo Continuità Assistenziale NUE 116/117 | 2 | 1 | 500
SAL I | 1 | 0 | 0
SAL II | 1 | 0 | 0
Totale |  |  | 5500

## IQ05
IQ05 - Attivazione degli interventi
CALCOLO | [Data attivazione intervento] - [Data richiesta intervento] | Applicabile a fase progettuale | SI
FREQUENZA | A evento
SOGLIA | 0 per interventi pianificati nel Piano di Lavoro Generale, 5 altrimenti | Applicabile a fase di erogazione | SI
PENALE | (0,1% dell'importo complessivo annuale del servizio nel contratto esecutivo) / 5gg
APPLICAZIONE | Amministrazione
DESCRIZIONE | L’indicatore misura la tempestività di attivazione degli interventi relativi ai servizi professionali, a partire dalla richiesta dell’Amministrazione. Viene misurato in giorni lavorativi.
Fase Progettuale
PERIMETRO | L'indicatore si applica agli interventi previsti nel Piano di Migrazione di Dettaglio, nello specifico si fa riferimento alla data di chiusura di ciascuna migrazione rispetto al Gantt: - Migrazione Rischio Clinico - Migrazione SISAR Ospedaliero e Territoriale - Migrazione Assistenza Residenziale e Semi-Residenziale - Migrazione Servizi AREUS Emergenza Territoriale 118 e Numero Unico 112 - Migrazione Servizi AREUS Assistenza Territoriale 116/117
FATTORI DI CALCOLO | 1. Data attivazione intervento: si considera la data di cutover, indicata nel verbale di collaudo del servizio. Per i servizi con più cutover, si considera l'ultima data di cutover 2. Data richiesta intervento: si considera la data dell'ultima milestone di collaudo prevista nel Gantt del PMD. Per servizi con più cutover, si considera l'ultima data di cutover 3. Importo complessivo annuale del servizio nel contratto esecutivo: si considera il totale delle una tantum relative al servizio collegato al deliverable
CALCOLO EFFETTIVO | Foglio di calcolo della penale
TOTALE CALCOLATO | #REF!
Fase di Erogazione
PERIMETRO | L'indicatore si applica ad interventi richiesti tramite ticket o tramite revisione del Piano dei Fabbisogni
FATTORI DI CALCOLO | La definizione delle scadenze dipende dalle tempistiche concordate con l'Amministrazione e definite in Convenzione
CALCOLO EFFETTIVO | Non implementato (nessun evento rilevato)
TOTALE CALCOLATO

## IQ06
IQ06 - Disponibilità degli strumenti di supporto
CALCOLO | (1 - [Totale della durata dei disservizi] / [Totale del tempo di erogazione al netto delle finestre di manutenzione]) * 100 | Applicabile a fase progettuale | NO
FREQUENZA | Annuale
SOGLIA | 99.7% | Applicabile a fase di erogazione | SI
PENALE | (0,1% dell'importo complessivo annuale del servizio nel contratto esecutivo) per ogni 0,01% in meno rispetto al valore di soglia
APPLICAZIONE | Amministrazione
DESCRIZIONE | Il presente indicatore di qualità misura la disponibilità degli strumenti di supporto messi a disposizione dell’Amministrazione di seguito elencati, resi disponibili dal costituendo ATI per l’erogazione dei servizi stessi per l’intera durata contrattuale: • Portale di Governo e Gestione della Fornitura • Cruscotto sintetico di controllo/monitoraggio della fornitura • Sistema di Trouble Ticketing • Sistema di gestione documentale Il servizio erogato dagli strumenti di supporto si intende indisponibile quando esso viene compromesso a causa di: mancata continuità elettrica, indisponibilità della rete di accesso del costituendo ATI e della connettività, mancato funzionamento dell’impianto antincendio e di condizionamento, problematiche IT della piattaforma Host, problematiche IT relative al middleware e applicative che inibiscono la completa fruizione del servizio. L’indicatore di qualità rappresenta la percentuale di tempo durante il quale il servizio erogato dai sistemi di supporto è funzionante rispetto al periodo di osservazione contrattuale, in funzione della finestra temporale di erogazione, detratte le finestre mensili di manutenzione. Eventuali interruzioni di servizio necessarie alla corretta esecuzione delle attività di commissioning e decommissioning, purché precedentemente comunicate, non saranno conteggiate.
Fase di Erogazione
PERIMETRO | L'indicatore si applica ai sistemi indicati in descrizione dell'indicatore
FATTORI DI CALCOLO | 1. Totale della durata dei disservizi: misurazione del disservizio dall'apertura di ticket verso PSN fino alla chiusura definitiva del ticket. In caso di problematiche su servizio di ticketing, la misurazione del disservizio parte dalla prima segnalazione in altro canale fino alla comunicazione di chiusura definitiva sul medesimo canale di segnalazione 2. Totale del tempo di erogazione al netto delle finestre di manutenzione: misurazione del tempo di erogazione previsto nell'anno escluse finestre di manutenzione comunicate
CALCOLO EFFETTIVO | Non implementato (nessun evento rilevato)
TOTALE CALCOLATO | 0

## IQ07
IQ07 - Indisponibilità Infrastruttura
CALCOLO | [Data effettiva di avvio attività] - [Data prevista di avvio attività] | Applicabile a fase progettuale | SI
FREQUENZA | A evento
SOGLIA | 0 | Applicabile a fase di erogazione | NO
PENALE | 150.000,00 € / gg
APPLICAZIONE | DTD
DESCRIZIONE | L’indicatore di qualità rappresenta il rispetto della scadenza di messa in esercizio dell’Infrastruttura proposta dal fornitore nei tempi previsti, ossia entro 4 mesi (120 giorni) dalla stipula del contratto.
Fase Progettuale
PERIMETRO | L'indicatore si applica alla consegna delle risorse infrastrutturali all'Amministrazione da parte del PSN
FATTORI DI CALCOLO | 1. Data prevista di avvio attività: si considera 4 mesi dalla data di firma del contratto esecutivo 2. Data effettiva di avvio attività: si considera la data di ricezione della "welcome letter" da parte dell'Amministrazione
CALCOLO EFFETTIVO | Non implementato (nessun evento rilevato)
TOTALE CALCOLATO | 0

## IQ08
IQ08 - Disponibilità del servizio di Infrastruttura (Housing)
CALCOLO | (1 - ([Tempo totale di disservizio non programmato] / [Tempo totale esclusi disservizi programmati])) × 100 | Applicabile a fase progettuale | NO
FREQUENZA | Annuale
SOGLIA | 99.98% | Applicabile a fase di erogazione | SI
PENALE | 0,1% dell’importo complessivo annuale del servizio di riferimento per ogni 0,01% sotto soglia
APPLICAZIONE | Amministrazione
DESCRIZIONE | Il servizio di Infrastruttura (in modalità Housing) si intende indisponibile quando l’esercizio del servizio erogato viene compromesso a causa di: mancata continuità elettrica, indisponibilità della rete di accesso del costituendo ATI e della connettività,il mancato funzionamento dell’impianto antincendio e di condizionamento e qualunque evento riconducibile alla responsabilità del costituendo ATI. L’indicatore di qualità rappresenta la percentuale di tempo durante il quale il servizio è funzionante rispetto al periodo di osservazione contrattuale, in funzione della finestra temporale di erogazione. Eventuali interruzioni di servizio necessarie alla corretta esecuzione delle attività di commissioning e decommissioning, purchè precedentemente comunicate, non saranno conteggiate
Fase di Erogazione
PERIMETRO | L'indicatore si applica al periodo di riferimento, con infrastruttura a regime
FATTORI DI CALCOLO | 1.Tempo totale di disservizio non programmato: si misura la somma del tempo di disservizio, escluse le finestre di manutenzione programmate 1.Tempo totale: si misura la somma del tempo di riferimento, escluse le finestre di manutenzione programmate
CALCOLO EFFETTIVO | Non implementato (nessun evento rilevato)
TOTALE CALCOLATO | 0

## IQ09
IQ09 - Disponibilità del servizio di Infrastruttura (Hosting)
CALCOLO | (1 - ([Tempo totale di disservizio non programmato] / [Tempo totale esclusi disservizi programmati])) × 100 | Applicabile a fase progettuale | NO
FREQUENZA | Annuale
SOGLIA | 99.95% | Applicabile a fase di erogazione | SI
PENALE | 0,1% dell’importo complessivo annuale del servizio di riferimento per ogni 0,01% sotto soglia
APPLICAZIONE | Amministrazione
DESCRIZIONE | Il servizio di Infrastruttura (in modalità Hosting) si intende indisponibile quando l’esercizio del servizio erogato viene compromesso a causa di: mancata continuità elettrica, indisponibilità della rete di accesso del costituendo ATI e della connettività, mancato funzionamento dell’impianto antincendio e di condizionamento, problematiche IT della piattaforma Host e qualunque evento riconducibile alla responsabilità del costituendo ATI. L’indicatore di qualità rappresenta la percentuale di tempo durante il quale il servizio è funzionante rispetto al periodo di osservazione contrattuale, in funzione della finestra temporale di erogazione detratte le finestre mensili di manutenzione. Eventuali interruzioni di servizio necessarie alla corretta esecuzione delle attività di commissioning e decommissioning, purchè precedentemente comunicate, non saranno conteggiate
Fase di Erogazione
PERIMETRO | L'indicatore si applica al periodo di riferimento, con infrastruttura a regime
FATTORI DI CALCOLO | 1.Tempo totale di disservizio non programmato: si misura la somma del tempo di disservizio, escluse le finestre di manutenzione programmate 1.Tempo totale: si misura la somma del tempo di riferimento, escluse le finestre di manutenzione programmate
CALCOLO EFFETTIVO | Non implementato (nessun evento rilevato)
TOTALE CALCOLATO | 0

## IQ10
IQ10 - Disponibilità del servizio di IaaS, PaaS, BaaS, CaaS
CALCOLO | (1 - ([Tempo totale di disservizio non programmato] / [Tempo totale esclusi disservizi programmati])) × 100 | Applicabile a fase progettuale | NO
FREQUENZA | Annuale
SOGLIA | 99.95% | Applicabile a fase di erogazione | SI
PENALE | 0,1% dell’importo complessivo annuale del servizio di riferimento per ogni 0,01% sotto soglia
APPLICAZIONE | Amministrazione
DESCRIZIONE | Il servizio di Infrastruttura (in modalità IaaS, PaaS, BaaS, CaaS) si intende indisponibile quando l’esercizio del servizio erogato viene compromesso a causa di: mancata continuità elettrica, indisponibilità della rete di accesso del costituendo ATI e della connettività, mancato funzionamento dell’impianto antincendio e di condizionamento, problematiche IT della piattaforma Host e qualunque altro evento riconducibile alla responsabilità del costituendo ATI. L’indicatore di qualità rappresenta la percentuale di tempo durante il quale il servizio è funzionante rispetto al periodo di osservazione contrattuale, in funzione della finestra temporale di erogazione detratte le finestre mensili di manutenzione. Eventuali interruzioni di servizio necessarie alla corretta esecuzione delle attività di commisioning e decommissioning, purché precedentemente comunicate, non saranno conteggiate.
Fase di Erogazione
PERIMETRO | L'indicatore si applica al periodo di riferimento, con infrastruttura a regime
FATTORI DI CALCOLO | 1.Tempo totale di disservizio non programmato: si misura la somma del tempo di disservizio, escluse le finestre di manutenzione programmate 1.Tempo totale: si misura la somma del tempo di riferimento, escluse le finestre di manutenzione programmate
CALCOLO EFFETTIVO | Non implementato (soglia non superata)
TOTALE CALCOLATO | 0

## IQ10 - calcolo esercizio
Evento | Informazioni aggiuntive | Servizi | Rif. | Apertura ticket | Chiusura ticket | Data\ora inizio | Data\ora fine | Durata disservizio | Percentuale disservizio singolo evento
Indisponibilità della rete di accesso del costituendo ATI e della connettività | Impossibile accedere ai servizi PSN dalle sedi ASL e da VPN fornitori. VM e DB sono rimasti attivi durante il disservizio | Tutti | INC000006921999 | 2025-05-07 23:48 | 2025-05-08 01:25 | 2025-05-07 22:49 | 2025-05-08 00:45 | 1:56 | 0.02207%
Tempo totale di disservizio non programmato | [7 empty] | 1:56
Tempo totale | [7 empty] | 8760:00
Calcolo IQ10 | [7 empty] | 99.98%
Fuori soglia | [7 empty] | 0%
Percentuale penale su totale servizio | [7 empty] | 0%

## IQ11
IQ11 - Rispetto dell'RTO
CALCOLO | [RTO effettivo] - [RTO atteso] | Applicabile a fase progettuale | NO
FREQUENZA | A evento
SOGLIA | 0 | Applicabile a fase di erogazione | SI
PENALE | 0,1% dell’importo complessivo annuale del servizio di riferimento per ogni minuto sopra soglia
APPLICAZIONE | Amministrazione
DESCRIZIONE | Il presente indicatore di qualità misura il rispetto del RTO (Recovery Time Objective) nel caso di evento di disastro che rende indisponibile il Centro Servizi, per cause no imputabili al costituendo ATI. Il valore target è 30 minuti.
Fase di Erogazione
PERIMETRO | L'indicatore si applica al periodo di riferimento, con infrastruttura a regime
FATTORI DI CALCOLO | 1.RTO effettivo: si misura il tempo di ripristino del servizio 2.RTO atteso: si considera il tempo di riferimento di 5 minuti
CALCOLO EFFETTIVO | Non implementato (nessun evento rilevato)
TOTALE CALCOLATO | 0

## IQ12
IQ12 - Rispetto dell'RPO
CALCOLO | 1 - ([Campionamenti fuori soglia]/[Campionamenti totali]) | Applicabile a fase progettuale | NO
FREQUENZA | Campionamento effettuato due volte a settimana. SLA su base annuale
SOGLIA | 99% | Applicabile a fase di erogazione | SI
PENALE | 0,1% dell’importo complessivo annuale del servizio di riferimento per ogni 1% sotto soglia e per ogni caso di inconsistenza dei dati di replica
APPLICAZIONE | Amministrazione
DESCRIZIONE | Il presente indicatore di qualità misura il rispetto del RPO (Recovery Point Objective) nel caso di evento di disastro che rende indisponibile il Centro Servizi, per cause non imputabili al Fornitore. Valore di RPO rappresenta la perdita dati tollerabile in termini di scostamento fra l’immagine dei dati del sito secondario rispetto ai dati del sito primario. Il valore target è 15 secondi.
Fase di Erogazione
PERIMETRO | L'indicatore si applica al periodo di riferimento, con infrastruttura a regime
FATTORI DI CALCOLO | 1.Campionamenti fuori soglia: si considerano i campionamenti con perdita di dati superiore ai 15 secondi 1.Campionamenti totali: si considerano tutti i campionamenti nel periodo di riferimento (104 se rispettato il numero di 2 a settimana)
CALCOLO EFFETTIVO | Non implementato (nessun evento rilevato)
TOTALE CALCOLATO | 0

## IQ13
IQ013 - Rispetto dell’RTO su diversa Region
CALCOLO | [RTO effettivo] - [RTO atteso] | Applicabile a fase progettuale | NO
FREQUENZA | Ad evento
SOGLIA | 0 | Applicabile a fase di erogazione | SI
PENALE | 0,1% dell’importo complessivo annuale del servizio di riferimento per ogni ora solare sopra soglia
APPLICAZIONE | Amministrazione
DESCRIZIONE | Il presente indicatore di qualità misura il rispetto del RTO (Recovery Time Objective) nel caso di evento di disastro che rende indisponibile il Centro Servizi, per cause non imputabili al costituendo ATI. Il valore target è 4 ore.
Fase di Erogazione
PERIMETRO | L'indicatore si applica al periodo di riferimento, con infrastruttura a regime
FATTORI DI CALCOLO | 1.RTO effettivo: si misura il tempo di ripristino del servizio 2.RTO atteso: si considera il tempo di riferimento di 25 minuti
CALCOLO EFFETTIVO | Non implementato (nessun evento rilevato)
TOTALE CALCOLATO | 0

## IQ14
IQ014 - Rispetto dell’RPO su diversa Region
CALCOLO | 1 - ([Campionamenti fuori soglia]/[Campionamenti totali]) | Applicabile a fase progettuale | NO
FREQUENZA | Campionamento effettuato due volte a settimana. SLA su base annuale
SOGLIA | 99% | Applicabile a fase di erogazione | SI
PENALE | 0,1% dell’importo complessivo annuale del servizio di riferimento per ogni 1% sotto soglia e per ogni caso di inconsistenza dei dati di replica
APPLICAZIONE | Amministrazione
DESCRIZIONE | Il presente indicatore di qualità misura il rispetto del RPO (Recovery Point Objective) nel caso di evento di disastro che rende indisponibile il Centro Servizi, per cause non imputabili al Fornitore. Valore di RPO rappresenta la perdita dati tollerabile in termini di scostamento fra l’immagine dei dati del sito secondario rispetto ai dati del sito primario. Il valore target è 10 minuti.
Fase di Erogazione
PERIMETRO | L'indicatore si applica al periodo di riferimento, con infrastruttura a regime
FATTORI DI CALCOLO | 1.Campionamenti fuori soglia: si considerano i campionamenti con perdita di dati superiore ai 10 minuti 1.Campionamenti totali: si considerano tutti i campionamenti nel periodo di riferimento (104 se rispettato il numero di 2 a settimana)
CALCOLO EFFETTIVO | Non implementato (nessun evento rilevato)
TOTALE CALCOLATO | 0

## IQ15
IQ015 - Disponibilità dei dati a fine fornitura
CALCOLO | [Data effettiva] - [Data concordata] | Applicabile a fase progettuale | NO
FREQUENZA | A evento
SOGLIA | 0 | Applicabile a fase di erogazione | SI
PENALE | 0,05% dell’importo complessivo annuale del servizio di riferimento per ogni giorno sopra soglia
APPLICAZIONE | Amministrazione
DESCRIZIONE | Il presente indicatore di qualità monitora il rispetto della scadenza di consegna/riconsegna dei principali deliverable e oggetti della fornitura (es. almeno i dati memorizzati nei DB, file di configurazione, immagine server etc…) stabilita dal contratto e/o dal piano di lavoro approvato, con indicazione della data di fine fornitura. In particolare, l’indicatore riguarda la disponibilità verso l’Amministrazione dei dati conservati/configurazioni nell’ambito dei Centri Servizi alla fine della fornitura della singola componente di servizio
Fase di Erogazione
PERIMETRO | L'indicatore si applica al periodo di riferimento, con infrastruttura a regime
FATTORI DI CALCOLO | 1.Data effettiva: si considera la data di consegna\riconsegna dei deliverable a fine della fornitura 2.Data concordata: si considera la data concordata con l'Amministrazione per la consegna dei deliverable o, in assenza di data concordata, la data di fine fornitura prevista a contratto
CALCOLO EFFETTIVO | Non implementato (nessun evento rilevato)
TOTALE CALCOLATO | 0

## IQ016
IQ016 - Tempo di presa in carico
CALCOLO | [Numero richieste prese in carico entro 10 minuti dall'apertura] / [Numero totale di richieste] | Applicabile a fase progettuale | NO
FREQUENZA | Trimestrale
SOGLIA | 97% | Applicabile a fase di erogazione | SI
PENALE | 0,05% per ogni punto percentuale sotto soglia
APPLICAZIONE | Amministrazione
DESCRIZIONE | Tempestività di presa in carico delle richieste multicanale ricevute da parte dell’Help Desk e relative ad anomalie e/o richiesta di accesso al Data Center. Tempo, misurato in minuti, intercorrente tra la richiesta e la presa in carico della stessa coincidente con l’apertura del ticket da parte dell’help desk. Il periodo di riferimento per la rilevazione dell’indicatore è pari a 3 mesi. Il valore target è 10 minuti.
Fase di Erogazione
PERIMETRO | L'indicatore si applica ai ticket aperti dall'Amministrazione trimestralmente
FATTORI DI CALCOLO | 1. Numero richieste prese in carico entro 10 minuti dall'apertura: si conteggiano i ticket con data e ora di presa in carico entro 10 minuti dalla data e ora di apertura 2. Numero richieste: si conteggiano tutti i ticket
CALCOLO EFFETTIVO | Non implementato (da verificare)
TOTALE CALCOLATO | 0

## IQ017
IQ017 - Tempo di risoluzione
CALCOLO | [Numero richieste con tempo di risoluzione a carico PSN minore o uguale al tempo massimo] / [Numero richieste totali] | Applicabile a fase progettuale | NO
FREQUENZA | Trimestrale
SOGLIA | Priorità 1: 99%; Priorità 2: 97%; Priorità 3: 95%; | Applicabile a fase di erogazione | SI
PENALE | 0,1% dell'importo complessivo annuale del servizio di riferimento per ogni punto percentuale sotto soglia
APPLICAZIONE | Amministrazione
DESCRIZIONE | Tempestività nell’esecuzione delle attività necessarie alla risoluzione delle richieste ricevute tramite il servizio di Help Desk e relative ad anomalie e/o richiesta di informazioni. Sono comprese le richieste aperte in automatico dagli Strumenti di monitoraggio e controllo. Il valore target è differenziato per il livello di priorità attribuito al problema ed è riportato nella tabella precedente; sulla base dei 3 distinti valori target, si differenzieranno 3 diversi indicatori di qualità: IQ017a, IQ017b e IQ017c, definiti sulla base della successiva formulazione.
Fase di Erogazione
PERIMETRO | L'indicatore si applica ai ticket aperti dall'Amministrazione trimestralmente
FATTORI DI CALCOLO | 1. Numero richieste con tempo di risoluzione a carico PSN minore o uguale al tempo massimo: si conteggiano i ticket con data priorità con tempo di risoluzione (escluso il tempo in cui il ticket è in attesa di informazioni non a carico di PSN) inferiore o uguale al tempo massimo per tale priorità 2. Numero richieste: si conteggiano i ticket con la data priorità
CALCOLO EFFETTIVO | Non implementato (da verificare)
TOTALE CALCOLATO | 0

## IQ17 - calcolo esercizio
Evento | Informazioni aggiuntive | Servizi | Rif. | Apertura ticket | Chiusura ticket | Data\ora inizio | Data\ora fine | Durata disservizio | Soglia | Fuori soglia?
Disservizio Alloy | Bloccato l’utilizzo dei servizi SISAR migrati su PSN a tutti gli operatori del Servizio Sanitario Regionale; servizi (tra cui gli applicativi SISAR CCA, PROTESICA, PUA/UVT, ADI, CONSULTORI, PSWEB, SOWEB, ADT, MEDICINA LEGALE, ARS, SPRESAL, SIAN/SISP | SISAR | INC000007046629 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 17:00 | 10:45 | 17:45 | 2:00 | SI
Disservizio infrastruttura PSN ASL 1 | Riavvio anomalo dei sistemi SISAR migrati su PSN per l’ASL 1, rendendo indisponibile il servizio; blocco per tutti gli operatori della ASL 1 dei servizi critici per il servizio sanitario regionale (tra cui gli applicativi SISAR CCA, PROTESICA, PUA/UVT, ADI, CONSULTORI, PSWEB, SOWEB, ADT, MEDICINA LEGALE, ARS, SPRESAL, SIAN/SISP) che devono operare 24/7 | SISAR ASL 1 | INC000007050022 | 2025-06-28 | 2025-06-28 | 11:07 | 14:39 | 3:32 | 2:00 | SI
Disservizio Alloy | Bloccato l’utilizzo dei servizi SISAR migrati su PSN a tutti gli operatori del Servizio Sanitario Regionale; servizi (tra cui gli applicativi SISAR CCA, PROTESICA, PUA/UVT, ADI, CONSULTORI, PSWEB, SOWEB, ADT, MEDICINA LEGALE, ARS, SPRESAL, SIAN/SISP | SISAR | INC000007174985 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 7:58 | 10:08 | 2:10 | 2:00 | SI
Percentuale ticket fuori soglia | [9 empty] | 100%
Soglia | [9 empty] | 99%
Percentuale penale su totale servizio | [9 empty] | 9.9%
Calcolo IQ017 | [9 empty] | 123420.8527
*ca 56k già riconosciuti

## IQ018
IQ018 - Rispetto dei volumi previsti nel piano di migrazione
CALCOLO | ([Numero workload previsti] - [Numero workload migrati])/[Numero workload previsti] | Applicabile a fase progettuale | SI
FREQUENZA | Annuale
SOGLIA | <= 10% per primo anno; <= 5% per anni successivi | Applicabile a fase di erogazione | SI
PENALE | 1,5% importo annuale per ogni 10% sopra soglia
APPLICAZIONE | Amministrazione
DESCRIZIONE | L’indicatore misura lo scostamento % tra i workload migrati e quelli previsti dal piano di migrazione concordato tra le parti in fase di progetto. Per tener conto dei ritardi non dovuti al team di migrazione, andrà revisionato in modo coerente lo SLA target dell’anno e il target degli anni successivi.
Fase Progettuale
PERIMETRO | L'indicatore si applica alla chiusura di ogni anno
FATTORI DI CALCOLO | 1. Numero workload previsti: si considera il numero di componenti (VM, DB, etc.) previsti nella progettazione to-be del Progetto del Piano dei Fabbisogni, nel Piano di Migrazione di Dettaglio o nel Progetto Esecutivo (o il documento più aggiornato in merito) (es. numero righe della tabella al capitolo 5.1.3 Progetto Esecutivo Rischio Clinico) 2. Data workload migrati: si considera il numero di componenti, tra quelli corrispondenti ai workload previsti, effettivamente configurati sul cloud dopo il cutover
CALCOLO EFFETTIVO | Non implementato (si propone verifica al termine delle migrazioni)
TOTALE CALCOLATO | 0
Fase di Erogazione
PERIMETRO | L'indicatore si applica alla chiusura di ogni anno
FATTORI DI CALCOLO | 1. Numero workload previsti: si considera il numero di componenti (VM, DB, etc.) richiesti in eventuali variazioni al Progetto del Piano dei Fabbisogni 2. Data workload migrati: si considera il numero di componenti, tra quelli corrispondenti ai workload previsti, effettivamente configurati sul cloud dopo il cutover
CALCOLO EFFETTIVO | Non implementato (nessun evento rilevato)
TOTALE CALCOLATO | 0

## Sinottico importi complessivi
Sum of Importo |  | Servizio PSN | Fase2 | Fase
|  | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI Total | SICUREZZA | SICUREZZA | SICUREZZA | SICUREZZA | SICUREZZA Total
|  | FASE PROGETTUALE (UNA TANTUM) | FASE PROGETTUALE (UNA TANTUM) | FASE PROGETTUALE (UNA TANTUM) | FASE PROGETTUALE (UNA TANTUM) | FASE PROGETTUALE (UNA TANTUM) Total | FASE DI EROGAZIONE (ANNUALE) |  | FASE PROGETTUALE (UNA TANTUM) | FASE PROGETTUALE (UNA TANTUM) | FASE PROGETTUALE (UNA TANTUM) Total | FASE DI EROGAZIONE (ANNUALE)
Servizio SSR | Tenant PSN | Analisi / Discovery (una tantum) | Collaudo (una tantum) | Migrazione (una tantum) | Setup (una tantum) |  |  |  | Analisi / Discovery (una tantum) | Setup (una tantum)
Assistenza Residenziale e Semi-Residenziale | CRESSAN | 17294.4672 | 14738.85 | 15692.231 | 5144.6379 | 52870.1861 | 33268.3155 | 86138.5016 | 4725.6155 | 10740.9776 | 15466.5931 | 49259.4793 | 64726.0724
Assistenza Residenziale e Semi-Residenziale Total |  | 17294.4672 | 14738.85 | 15692.231 | 5144.6379 | 52870.1861 | 33268.3155 | 86138.5016 | 4725.6155 | 10740.9776 | 15466.5931 | 49259.4793 | 64726.0724
Centralizzato SISaR | CRESSAN | 27671.1476 | 23582.16 | 25107.5697 | 8231.4207 | 84592.298 | 53229.3048 | 137821.6028 | 7560.9848 | 17185.5641 | 24746.5489 | 78815.1669 | 103561.7158
Centralizzato SISaR Total |  | 27671.1476 | 23582.16 | 25107.5697 | 8231.4207 | 84592.298 | 53229.3048 | 137821.6028 | 7560.9848 | 17185.5641 | 24746.5489 | 78815.1669 | 103561.7158
Continuità Assistenziale (NEA116117) | AREUS | 12865.19 | 5738.36 | 25338.1 | 16466.81 | 60408.46 | 94655.57 | 155064.03 | 6636.5142 | 15369.3478 | 22005.862 | 32858.1953 | 54864.0573
Continuità Assistenziale (NEA116117) Total |  | 12865.19 | 5738.36 | 25338.1 | 16466.81 | 60408.46 | 94655.57 | 155064.03 | 6636.5142 | 15369.3478 | 22005.862 | 32858.1953 | 54864.0573
Dipartimentali SISaR | AOU CA | 36989.74 | 49605.47 | 40782.79 | 23100.68 | 150478.68 | 150809.7 | 301288.38 | 20063.88 | 46465.47 | 66529.35 | 99338.73 | 165868.08
Dipartimentali SISaR | AOU SS | 35589.69 | 48896.81 | 40782.79 | 23100.68 | 148369.97 | 138084.16 | 286454.13 | 20063.88 | 46465.47 | 66529.35 | 99338.73 | 165868.08
Dipartimentali SISaR | ARNAS | 26196.47 | 34681.14 | 28044.52 | 14697.55 | 103619.68 | 101793.98 | 205413.66 | 20063.88 | 46465.47 | 66529.35 | 99338.73 | 165868.08
Dipartimentali SISaR | ASL1 | 33878.53 | 47148.68 | 38424.77 | 20748.62 | 140200.6 | 138084.16 | 278284.76 | 20063.88 | 46465.47 | 66529.35 | 99338.73 | 165868.08
Dipartimentali SISaR | ASL2 | 30707.73 | 43822 | 37550.11 | 20748.62 | 132828.46 | 96782.92 | 229611.38 | 20063.88 | 46465.47 | 66529.35 | 99338.73 | 165868.08
Dipartimentali SISaR | ASL3 | 25138.54 | 32373.7 | 28349.75 | 14382.2 | 100244.19 | 97496.07 | 197740.26 | 20063.88 | 46465.47 | 66529.35 | 99338.73 | 165868.08
Dipartimentali SISaR | ASL4 | 24934.46 | 31896.59 | 28665.1 | 14382.2 | 99878.35 | 90172.76 | 190051.11 | 20063.88 | 46465.47 | 66529.35 | 99338.73 | 165868.08
Dipartimentali SISaR | ASL5 | 24613.15 | 30839.85 | 25735.97 | 14187.71 | 95376.68 | 96591.11 | 191967.79 | 20063.88 | 46465.47 | 66529.35 | 99338.73 | 165868.08
Dipartimentali SISaR | ASL6 | 24435.84 | 31935.86 | 28665.1 | 14382.2 | 99419 | 92312.21 | 191731.21 | 20063.88 | 46465.47 | 66529.35 | 99338.73 | 165868.08
Dipartimentali SISaR | ASL7 | 24890.42 | 30446.05 | 25924.5 | 14559.51 | 95820.48 | 93738.51 | 189558.99 | 20063.88 | 46465.47 | 66529.35 | 99338.73 | 165868.08
Dipartimentali SISaR | ASL8 | 29914.66 | 33943.5 | 27297.78 | 14172.16 | 105328.1 | 150809.7 | 256137.8 | 20063.88 | 46465.47 | 66529.35 | 99338.73 | 165868.08
Dipartimentali SISaR Total |  | 317289.23 | 415589.65 | 350223.18 | 188462.13 | 1271564.19 | 1246675.28 | 2518239.47 | 220702.68 | 511120.17 | 731822.85 | 1092726.03 | 1824548.88
Emergenza Territoriale SSUEM 118 AREUS | AREUS | 24183.17 | 9049.52 | 48340.3 | 30126.49 | 111699.48 |  | 111699.48 | 12192.6655 | 28236.7087 | 40429.3742 | 60367.3821 | 100796.7563
Emergenza Territoriale SSUEM 118 AREUS Total |  | 24183.17 | 9049.52 | 48340.3 | 30126.49 | 111699.48 |  | 111699.48 | 12192.6655 | 28236.7087 | 40429.3742 | 60367.3821 | 100796.7563
Emergenza Territoriale SSUEM 118 AREUS e Numero Unico NUE 112 AREUS | AREUS | [5 empty] | 110748.81 | 110748.81
Emergenza Territoriale SSUEM 118 AREUS e Numero Unico NUE 112 AREUS Total | [6 empty] | 110748.81 | 110748.81
Numero Unico NUE 112 AREUS | AREUS | 3359.91 | 953.64 | 3885.3 | 3247.97 | 11446.82 |  | 11446.82 | 1234.7003 | 2859.4135 | 4094.1138 | 6113.1526 | 10207.2664
Numero Unico NUE 112 AREUS Total |  | 3359.91 | 953.64 | 3885.3 | 3247.97 | 11446.82 |  | 11446.82 | 1234.7003 | 2859.4135 | 4094.1138 | 6113.1526 | 10207.2664
Rischio Clinico | CRESSAN | 55342.2952 | 47164.32 | 50215.1393 | 16462.8414 | 169184.5959 | 106458.6097 | 275643.2056 | 15121.9697 | 34371.1283 | 49493.098 | 157630.3338 | 207123.4318
Rischio Clinico Total |  | 55342.2952 | 47164.32 | 50215.1393 | 16462.8414 | 169184.5959 | 106458.6097 | 275643.2056 | 15121.9697 | 34371.1283 | 49493.098 | 157630.3338 | 207123.4318
Grand Total |  | 458005.41 | 516816.5 | 518801.82 | 268142.3 | 1761766.03 | 1645035.89 | 3406801.92 | 268175.13 | 619883.31 | 888058.44 | 1477769.74 | 2365828.18

## Base dati importi
Fase | Servizio PSN | Percentuale (split servizi CRESSAN) | Servizio SSR | Tenant PSN | Importo
Analisi / Discovery (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | 55.17% | Rischio Clinico | CRESSAN | 55342.2952
Analisi / Discovery (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | 17.24% | Assistenza Residenziale e Semi-Residenziale | CRESSAN | 17294.4672
Analisi / Discovery (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | 27.59% | Centralizzato SISaR | CRESSAN | 27671.1476
Analisi / Discovery (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL1 | 33878.53
Analisi / Discovery (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL2 | 30707.73
Analisi / Discovery (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL3 | 25138.54
Analisi / Discovery (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL4 | 24934.46
Analisi / Discovery (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL5 | 24613.15
Analisi / Discovery (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL6 | 24435.84
Analisi / Discovery (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL7 | 24890.42
Analisi / Discovery (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL8 | 29914.66
Analisi / Discovery (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | AOU CA | 36989.74
Analisi / Discovery (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | AOU SS | 35589.69
Analisi / Discovery (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ARNAS | 26196.47
Analisi / Discovery (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Emergenza Territoriale SSUEM 118 AREUS | AREUS | 24183.17
Analisi / Discovery (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Numero Unico NUE 112 AREUS | AREUS | 3359.91
Analisi / Discovery (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Continuità Assistenziale (NEA116117) | AREUS | 12865.19
Analisi / Discovery (una tantum) | SICUREZZA | 55.17% | Rischio Clinico | CRESSAN | 15121.9697
Analisi / Discovery (una tantum) | SICUREZZA | 17.24% | Assistenza Residenziale e Semi-Residenziale | CRESSAN | 4725.6155
Analisi / Discovery (una tantum) | SICUREZZA | 27.59% | Centralizzato SISaR | CRESSAN | 7560.9848
Analisi / Discovery (una tantum) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL1 | 20063.88
Analisi / Discovery (una tantum) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL2 | 20063.88
Analisi / Discovery (una tantum) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL3 | 20063.88
Analisi / Discovery (una tantum) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL4 | 20063.88
Analisi / Discovery (una tantum) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL5 | 20063.88
Analisi / Discovery (una tantum) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL6 | 20063.88
Analisi / Discovery (una tantum) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL7 | 20063.88
Analisi / Discovery (una tantum) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL8 | 20063.88
Analisi / Discovery (una tantum) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | AOU CA | 20063.88
Analisi / Discovery (una tantum) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | AOU SS | 20063.88
Analisi / Discovery (una tantum) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ARNAS | 20063.88
Analisi / Discovery (una tantum) | SICUREZZA | 60.77% | Emergenza Territoriale SSUEM 118 AREUS | AREUS | 12192.6655
Analisi / Discovery (una tantum) | SICUREZZA | 6.154% | Numero Unico NUE 112 AREUS | AREUS | 1234.7003
Analisi / Discovery (una tantum) | SICUREZZA | 33.08% | Continuità Assistenziale (NEA116117) | AREUS | 6636.5142
Setup (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | 55.17% | Rischio Clinico | CRESSAN | 16462.8414
Setup (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | 17.24% | Assistenza Residenziale e Semi-Residenziale | CRESSAN | 5144.6379
Setup (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | 27.59% | Centralizzato SISaR | CRESSAN | 8231.4207
Setup (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL1 | 20748.62
Setup (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL2 | 20748.62
Setup (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL3 | 14382.2
Setup (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL4 | 14382.2
Setup (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL5 | 14187.71
Setup (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL6 | 14382.2
Setup (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL7 | 14559.51
Setup (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL8 | 14172.16
Setup (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | AOU CA | 23100.68
Setup (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | AOU SS | 23100.68
Setup (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ARNAS | 14697.55
Setup (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Emergenza Territoriale SSUEM 118 AREUS | AREUS | 30126.49
Setup (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Numero Unico NUE 112 AREUS | AREUS | 3247.97
Setup (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Continuità Assistenziale (NEA116117) | AREUS | 16466.81
Setup (una tantum) | SICUREZZA | 55.17% | Rischio Clinico | CRESSAN | 34371.1283
Setup (una tantum) | SICUREZZA | 17.24% | Assistenza Residenziale e Semi-Residenziale | CRESSAN | 10740.9776
Setup (una tantum) | SICUREZZA | 27.59% | Centralizzato SISaR | CRESSAN | 17185.5641
Setup (una tantum) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL1 | 46465.47
Setup (una tantum) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL2 | 46465.47
Setup (una tantum) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL3 | 46465.47
Setup (una tantum) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL4 | 46465.47
Setup (una tantum) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL5 | 46465.47
Setup (una tantum) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL6 | 46465.47
Setup (una tantum) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL7 | 46465.47
Setup (una tantum) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL8 | 46465.47
Setup (una tantum) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | AOU CA | 46465.47
Setup (una tantum) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | AOU SS | 46465.47
Setup (una tantum) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ARNAS | 46465.47
Setup (una tantum) | SICUREZZA | 60.77% | Emergenza Territoriale SSUEM 118 AREUS | AREUS | 28236.7087
Setup (una tantum) | SICUREZZA | 6.154% | Numero Unico NUE 112 AREUS | AREUS | 2859.4135
Setup (una tantum) | SICUREZZA | 33.08% | Continuità Assistenziale (NEA116117) | AREUS | 15369.3478
Migrazione (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | 55.17% | Rischio Clinico | CRESSAN | 50215.1393
Migrazione (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | 17.24% | Assistenza Residenziale e Semi-Residenziale | CRESSAN | 15692.231
Migrazione (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | 27.59% | Centralizzato SISaR | CRESSAN | 25107.5697
Migrazione (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL1 | 38424.77
Migrazione (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL2 | 37550.11
Migrazione (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL3 | 28349.75
Migrazione (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL4 | 28665.1
Migrazione (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL5 | 25735.97
Migrazione (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL6 | 28665.1
Migrazione (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL7 | 25924.5
Migrazione (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL8 | 27297.78
Migrazione (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | AOU CA | 40782.79
Migrazione (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | AOU SS | 40782.79
Migrazione (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ARNAS | 28044.52
Migrazione (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Emergenza Territoriale SSUEM 118 AREUS | AREUS | 48340.3
Migrazione (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Numero Unico NUE 112 AREUS | AREUS | 3885.3
Migrazione (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Continuità Assistenziale (NEA116117) | AREUS | 25338.1
Collaudo (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | 55.17% | Rischio Clinico | CRESSAN | 47164.32
Collaudo (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | 17.24% | Assistenza Residenziale e Semi-Residenziale | CRESSAN | 14738.85
Collaudo (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | 27.59% | Centralizzato SISaR | CRESSAN | 23582.16
Collaudo (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL1 | 47148.68
Collaudo (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL2 | 43822
Collaudo (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL3 | 32373.7
Collaudo (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL4 | 31896.59
Collaudo (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL5 | 30839.85
Collaudo (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL6 | 31935.86
Collaudo (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL7 | 30446.05
Collaudo (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL8 | 33943.5
Collaudo (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | AOU CA | 49605.47
Collaudo (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | AOU SS | 48896.81
Collaudo (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ARNAS | 34681.14
Collaudo (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Emergenza Territoriale SSUEM 118 AREUS | AREUS | 9049.52
Collaudo (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Numero Unico NUE 112 AREUS | AREUS | 953.64
Collaudo (una tantum) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Continuità Assistenziale (NEA116117) | AREUS | 5738.36
Servizi continuativi a regime (annuale) | SICUREZZA | 55.17% | Rischio Clinico | CRESSAN | 157630.3338
Servizi continuativi a regime (annuale) | SICUREZZA | 17.24% | Assistenza Residenziale e Semi-Residenziale | CRESSAN | 49259.4793
Servizi continuativi a regime (annuale) | SICUREZZA | 27.59% | Centralizzato SISaR | CRESSAN | 78815.1669
Servizi continuativi a regime (annuale) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL1 | 99338.73
Servizi continuativi a regime (annuale) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL2 | 99338.73
Servizi continuativi a regime (annuale) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL3 | 99338.73
Servizi continuativi a regime (annuale) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL4 | 99338.73
Servizi continuativi a regime (annuale) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL5 | 99338.73
Servizi continuativi a regime (annuale) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL6 | 99338.73
Servizi continuativi a regime (annuale) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL7 | 99338.73
Servizi continuativi a regime (annuale) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL8 | 99338.73
Servizi continuativi a regime (annuale) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | AOU CA | 99338.73
Servizi continuativi a regime (annuale) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | AOU SS | 99338.73
Servizi continuativi a regime (annuale) | SICUREZZA | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ARNAS | 99338.73
Servizi continuativi a regime (annuale) | SICUREZZA | Non necessario | Emergenza Territoriale SSUEM 118 AREUS | AREUS | 60367.3821
Servizi continuativi a regime (annuale) | SICUREZZA | Non necessario | Numero Unico NUE 112 AREUS | AREUS | 6113.1526
Servizi continuativi a regime (annuale) | SICUREZZA | Non necessario | Continuità Assistenziale (NEA116117) | AREUS | 32858.1953
Servizi continuativi a regime (annuale) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | 55.17% | Rischio Clinico | CRESSAN | 106458.6097
Servizi continuativi a regime (annuale) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | 17.24% | Assistenza Residenziale e Semi-Residenziale | CRESSAN | 33268.3155
Servizi continuativi a regime (annuale) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | 27.59% | Centralizzato SISaR | CRESSAN | 53229.3048
Servizi continuativi a regime (annuale) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL1 | 138084.16
Servizi continuativi a regime (annuale) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL2 | 96782.92
Servizi continuativi a regime (annuale) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL3 | 97496.07
Servizi continuativi a regime (annuale) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL4 | 90172.76
Servizi continuativi a regime (annuale) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL5 | 96591.11
Servizi continuativi a regime (annuale) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL6 | 92312.21
Servizi continuativi a regime (annuale) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL7 | 93738.51
Servizi continuativi a regime (annuale) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ASL8 | 150809.7
Servizi continuativi a regime (annuale) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | AOU CA | 150809.7
Servizi continuativi a regime (annuale) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | AOU SS | 138084.16
Servizi continuativi a regime (annuale) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Dipartimentali SISaR | ARNAS | 101793.98
Servizi continuativi a regime (annuale) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Emergenza Territoriale SSUEM 118 AREUS e Numero Unico NUE 112 AREUS | AREUS | 110748.81
Servizi continuativi a regime (annuale) | INFRASTRUTTURA E SERVIZI APPLICATIVI | Non necessario | Continuità Assistenziale (NEA116117) | AREUS | 94655.57