Resoconto Riunione

| (1) Riunione N. | 1 |
| --- | --- |
| (2) Struttura Proponente | ARES Sardegna |
| (3) Luogo – Data | Riunione Google Meet – 29/10/2025 |
| (4) Ora Inizio - Durata | 12:00 – 13:00, 1 ora |
| (5) Oggetto della Riunione | MM1.1 - Calcolo indicatori di qualità |
| (6) Partecipanti | Dina Ari – ARES Carlo Diana - ARES Barbara Marongiu – TIM/PSN Federico Ferretti – TIM/PSN Gianluca Goffredi - BIP Filippo Deiana - BIP |
| (7) Assenti | - |
| (8) Verbalizzante | Filippo Deiana - BIP |

Obiettivo della riunione: MM1.1 - Calcolo indicatori di qualità

Argomenti Discussi:

| (9) Argomento | (10) Sotto-Argomento | (11) Descrizione |
| --- | --- | --- |
| - Obiettivo | - In avvio di riunione viene chiarito che l’obiettivo dell’incontro è di confrontare a livello tecnico-operativo le considerazioni svolte da ARES e dal PSN rispetto al calcolo degli SLA previsti dagli indicatori di qualità del PSN, con particolare riferimento agli indicatori di qualità IQ03, IQ04 e IQ17, e chiarire le motivazioni della differenza nel calcolo di possibili penali emersa dalle comunicazioni scambiate tra ARES e PSN. |  |
| - IQ17 - Tempo di risoluzione | - Relativamente all’indicatore IQ17, ARES ha illustrato che, sulla base dei ticket ad alto impatto che hanno causato disservizio completo sul servizio SISAR per tempi superiori alle 2 ore, ritiene sia applicabile un fuori soglia del 99%, corrispondente a una penale del 9,9% del valore annuale del servizio (massimo fuori soglia riconoscibile). A tal proposito, ARES ha evidenziato che nella PEC del PSN risulta riconosciuto il medesimo fuori soglia del 99%, tuttavia l’importo calcolato da PSN (ca 56.000 €) è inferiore rispetto a quello stimato da ARES (ca 123.000 €). - PSN ha evidenziato che l’indicatore di qualità va calcolato facendo riferimento alla specifica parte di infrastruttura che presenta il disservizio (cioè lo specifico tenant con relativa TGU), come previsto dagli indicatori di qualità della convenzione. Di conseguenza, l’importo calcolato da PSN risulta basato sul valore annuale dei canoni del tenant Oracle Alloy. - ARES ha indicato che nella propria interpretazione, poichè il disservizio su Oracle Alloy ha comportato il blocco degli applicativi (causando un disservizio, nel caso più grave, di circa 18 ore di tutti i servizi SISAR tra cui servizi critici come il Pronto Soccorso per tutte le aziende del SSR) e la necessità di interventi sulle macchine nei tenant IaaS di ciascuna ASL\AOU, il disservizio dovrebbe essere calcolato sulla base di tutta l’infrastruttura SISAR (tenant di ARES su infrastruttura PSN). - PSN ha riconosciuto che il problema sul tenant Oracle Alloy ha causato un disservizio anche sulle applicazioni erogate dai tenant IaaS, tuttavia sulla base di quanto previsto dalla Convenzione e dall’Allegato H, l’applicazione delle penali è disciplinata con riferimento alla sola componente infrastrutturale dei tenant, e non si estende all’applicazione nella sua interezza; pertanto, in questo caso la penale verrà applicata solo sul tenant Oracle Alloy - ARES si riserva di verificare quanto condiviso dal PSN in merito a quanto previsto dalla Convenzione e dall’Allegato H sull’indicatore IQ17 |  |
| - IQ04 - Non approvazione di documenti | - Relativamente all’indicatore IQ04, ARES indica che ha considerato come parte integrante del calcolo tutti i documenti progettuali, compresi i progetti esecutivi definiti all’interno del PMD. Sulla base del numero di revisioni richieste, attribuendo un valore di 500 € di penale per ogni necessità di revisione secondo quanto previsto dall’indicatore, ARES ha calcolato un valore di 5.500 € di penale - PSN ha specificato che l’indicatore si applica a documenti non consegnati o non approvati alla data di contestazione della penale. Dal momento che alla data della contestazione i documenti progettuali risultavano approvati, PSN ritiene non siano applicabili penali. Nello specifico, PSN precisa che la presenza di revisioni precedenti alla contestazione non rientra nel calcolo della penale - ARES ha ribadito che le diverse revisioni dei documenti sono sempre state formalmente contestate (note di contestazione e sollecito) |  |
| - IQ03 - Rispetto di una scadenza temporale | - Relativamente all’indicatore IQ03, ARES ha indicato in prima battuta che ritiene applicabile l’indicatore IQ03 agli importi dei servizi professionali di migrazione pur essendo delle “una tantum”; al fine di calcolare eventuali penali è stato predisposto un modello che utilizza come base di calcolo gli importi previsti dal modello di rendicontazione del PPdF relativi a ciascuna fase progettuale (analisi, setup, migrazione, collaudo) e servizio, e come scadenze temporali le date previste nei gantt del PMD. - ARES ha precisato che, al fine di calcolare l’effettivo ritardo sulle scadenze, il modello tiene conto anche di revisioni alle date successive al PMD dove concordate con ARES (es: revisione date di consegna dei progetti esecutivi); inoltre, le scadenze relative a setup, migrazione, collaudo del SISAR sono state ricalcolate tenendo conto dello slittamento dell’effettivo avvio del setup a gennaio 2025, escludendo dal calcolo eventuali ritardi accumulati nel corso del 2024. - PSN ha specificato che nel corso del delivery sono state necessarie numerose revisioni di carattere progettuale, che hanno portato alla modifica delle scadenze temporali in corso di progetto; pertanto PSN non ritiene adeguata l’applicazione dell’indicatore su attività ferme o riprogrammate in accordo con l’amministrazione - PSN ha inoltre indicato che i ritardi sono stati causati in diverse occasioni da cause esterne, come le sopra citate revisioni progettuali, richieste del Dipartimento e altre inadempienze non riconducibili al PSN. PSN indica che risulterebbe necessaria un’analisi puntuale rispetto al modello di calcolo proposto da ARES per poter verificare eventuali responsabilità del PSN |  |
| Varie ed eventuali: | - ARES ha indicato che il documento di calcolo degli indicatori, proiettato nel corso dell’incontro, sarà condiviso con il PSN insieme al verbale dell’incontro, al fine di consentire al PSN di effettuare le proprie verifiche - PSN si impegna a fornire un riscontro puntuale e documentato rispetto ai calcoli di ARES relativi agli indicatori IQ03, IQ04 e IQ17 - Si precisa che l’Avv. Carlo Diana ha preso parte alla riunione esclusivamente in qualità di osservatore |  |

(12) Azioni:

| (13) ID | (14) Responsabile | (15) Descrizione | (16) Scadenza |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | BIP | Invio verbale e documento di calcolo degli indicatori | 3/11/2025 |
| 02 | PSN | Riscontro puntuale e documentato sui calcoli relativi agli indicatori IQ03, IQ04 e IQ17 | 7/11/2025 |

| (17) Annotazioni: | - |
| --- | --- |

LEGENDA:

| Rif. | Descrizione |
| --- | --- |
| (1) | Riportare il numero progressivo della Riunione, in particolare se questa segue un insieme di riunioni su un tema specifico. |
| (2) | Indicare la Struttura (semplice o complessa o di direzione) che propone la Riunione (es. Direzione Dipartimento SaDIT, SC Sistemi Informativi Amministrativi, etc.). |
| (3) | Indicare il luogo in cui si tiene la Riunione e la data della Riunione |
| (4) | Indicare l’ora di inizio della Riunione e la durata complessiva al momento della conclusione della stessa. |
| (5) | Specificare brevemente l’oggetto della Riunione e gli obiettivi della stessa. |
| (6) | Elencare - con punti elenco - tutti i partecipanti invitati e presenti alla Riunione. |
| (7) | Elencare - con punti elenco - tutti i partecipanti invitati e assenti dalla Riunione. |
| (8) | Indicare il nominativo del verbalizzante della Riunione. |
| (9) | Specificare brevemente il macro-argomento discusso in Riunione, separando i vari macro-argomenti con un elenco numerato come abbozzato nel Modulo di Resoconto Riunione. |
| (10) | Specificare brevemente il sotto-argomento, ove presente, appartenente al rispettivo macro-argomento discusso in Riunione, separando i vari sotto-argomenti con un elenco numerato di secondo livello, come abbozzato nel Modulo di Resoconto Riunione. |
| (11) | Descrivere brevemente il macro-argomento e rispettivo sotto-argomento discusso indicando i partecipanti che intervengono sull’argomento discusso. |
| (12) | Indica la tabella della Azioni intraprese durante e a seguito della Riunione. |
| (13) | Identificativo progressivo (ID) dell’Azione intrapresa o da intraprendere. |
| (14) | Responsabile incaricato al coordinamento o realizzazione dell’Azione intrapresa o da intraprendere. |
| (15) | Fornire una breve descrizione dell’Azione. |
| (16) | Indicare la data di Scadenza dell’Azione intrapresa o da intraprendere. |
| (17) | Indicare eventuali annotazioni relativi ai contenuti della Riunione. |

Foglio Presenze

| (1) Riunione N. | 1 |
| --- | --- |
| (2) Struttura Proponente | ARES Sardegna |
| (3) Luogo – Data | Riunione Google Meet – 29/10/2025 |
| (4) Ora Inizio - Durata | 12:00 – 13:00, 1 ora |

| Nome e Cognome | Indirizzo mail | Struttura/Azienda |
| --- | --- | --- |
| Dina Ari | dinaassunta.ari@aressardegna.it | ARES |
| Carlo Diana | carlo.diana@aressardegna.it | ARES |
| Barbara Marongiu | barbara.marongiu@telecomitalia.it | PSN/TIM |
| Federico Ferretti | federico.ferretti@telecomitalia.it | PSN/TIM |
| Gianluca Goffredi | Gianluca.goffredi@bip-group.com | BIP |
| Filippo Deiana | Filippo.deiana@bip-group.com | BIP |